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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от   00.03.2026 г.                        № 00                            ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Развитие культуры»
за 2025 год


[bookmark: _Hlk66706447]В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 154 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры», согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.о. главы Администрации
Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Митякинского сельского поселения
от 00.03.2026 г.  №00 


Отчет
о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения
 «Развитие культуры» за 2025 год


Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.
В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Митякинского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения (далее – муниципальная (комплексная) программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
результат 1: Созданы условия для развития муниципальных учреждений Митякинского сельского поселения в сфере культуры 
результат 2: Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры».
Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период
Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта)	1 «Создание условий для развития культуры», предусмотрена Реализация 2 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точек.
Мероприятие	(результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Митякинского сельского поселения» выполнено в полном объеме.
По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 
1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями » выполнено в полном объеме
По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Создание условий для развития культуры» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в устанвленные сроки 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0. 
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 2 «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольной точки.
Мероприятие (результат) «Обеспечено целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов» выполнено  в полном объеме.
	По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 2 «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнуто в устанвленные сроки	 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы
	Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 6317.8тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 6317,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники –0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 18054 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6317,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 6317,8тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6317,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 6317,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 4 показателей	, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель1 «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.
Показатель 2 «Число посещений культурных мероприятий» – плановое значение 145350 чел., фактическое значение 125000 чел.
Показатель	1.1	«Количество клубных формирований»	 плановое значение 28 шт, фактическое	значение	28 шт
Показатель	1.2	«Обеспечено целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов»	– плановое	значение 100%., фактическое значение 100%. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.
Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:
УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.
где:
УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)
программы в отчетном периоде;
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.
УДп=100+100/2=100
УДстр.эл=(100+100)/2=100(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)
УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:
ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ
где:
ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня
муниципальной (комплексной) программы;
ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
ОПпГП=100+100/2=100
ОПпСЭ=(100+100)/2=100

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100
	3.Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁
ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100
𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
𝑖 – номер	критерия;
𝑁 – количество критериев;
𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового
управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев.

1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной)к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 6317,8 – 6317,8 / 6317,8 = 0, значение критерия: 1 – 0 / 0,15 = 1.

2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 6317,8/ 6317,8 х 100 % = 100 процентов, значение критерия – 1.

3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 6317,8/ 6317,8 = 1, значение критерия – 1.

4. Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 6317,8/ 6317,8 =1, значение критерия – 1.

5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 6317,8/ 6317,8 =1, значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:1 / 1 = 1, значение критерия – 1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементовмуниципальной (комплексной) программы, от общего их количества: 2 / 2 = 1, значение показателя 1.


ФинУп=(1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167)х100= 100
	4.Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:
0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп
Интегральная	оценка	хода	реализации	иэффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*100=100, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.







о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 49
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Создание условий для развития культуры»

	 1.1
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Митякинского сельского поселения»
	31.12.2025
	31.12.2025
	единиц
	1
	1
	Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна
	

	 1.2
	Контрольная точка 1.1 «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культуры Митякинского сельского поселения»
	30.01.2025
	27.12.2024
	Х
	Х
	Соглашение заключено
	Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна 
	

	1.3
	Контрольная точка 1.2 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Митякинского сельского поселения»
	29.12.2025
	02.04.2025; 
02.07.2025;
02.10.2025
29.12.2025
	Х
	Х
	Отчеты предоставлены
	Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна.
	

	1.4
	Мероприятие (результат) 2. «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Мероприятия проведены
	Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна.
	

	1.5
	Контрольная точка 2.1. «Проведено культурных мероприятий МДК 1 полугодии»
	30.06.2025
	30.06.2025
	Х
	Х
	Мероприятия проведены
	Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна.
	

	1.6
	Контрольная точка 2.2. «Проведено культурных мероприятий МДК в году»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Мероприятия проведены
	Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна.
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.







[bookmark: _bookmark51]49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ


об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей),
<1>
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной
программой
	сводной
бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная (комплексная) программа

	всего
	6317,8
	6317,8
	6317,8
	100%
	-

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет 
	6317,8
	6317,8
	6317,8
	100%
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»
	всего
	6317,8
	6317,8
	6317,8
	100%
	-

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет 
	6317,8
	6317,8
	6317,8
	100%
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Включается в приложение при наличии средств.
<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.
<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).
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СВЕДЕНИЯ


о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуемо сти
/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы,
структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка динамики прироста50
	Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие культуры»
	51
	Х

	Показатели муниципальной программы
	52
	Х

	1.1
	Условия 
для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	-
	100
	100
	100
	

	1.2
	Число посещений культурных мероприятий
	человек
	наследуемый
	возрастание
	-
	145350
	125000
	-14
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	53
	Х

	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Создание условий для развития культуры

	2.1
	Количество клубных формирований
	единиц
	
	возрастание
	28
	28
	28
	0,0
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	
	

	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы  Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры

	3.1
	Обеспечено целевое и эффективное расходование 
финансовых ресурсов
	процентов
	
	возрастание
	100
	100
	100
	100
	


<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

50 [bookmark: _bookmark52][bookmark: _bookmark53]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.
51 [bookmark: _bookmark54]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
52 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы
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53 [bookmark: _bookmark55]Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной)

