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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от   00.03.2026 г.                        № 00                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации
[bookmark: _Hlk204086109]муниципальной программы «Муниципальная политика»
за 2025 год


[bookmark: _Hlk66706447]В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 157 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Муниципальная политика», согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.о. главы Администрации
Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Митякинского сельского поселения
от 00.03.2026 г.  №00


Отчет
о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения
 «Муниципальная политика» за 2025 год


Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.
В целях создания условий для гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории Митякинского сельского поселения и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Митякинском сельском поселении, до 87,2 процента к 2030 году в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 № 157 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- повышен уровень профессионального развития муниципальных служащих Администрации Митякинского сельского поселения;
- соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона», на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения.


Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период
Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
[bookmark: _Hlk204086272]В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Митякинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления», предусмотрена реализация 1мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек.
Мероприятие	(результат) 1.1. «Обучение муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.
По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Митякинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
[bookmark: _Hlk204086330]В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 2 «Реализация муниципальной государственной информационной политики», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 5 контрольных точек.
Мероприятие	(результат) 2.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона», на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения» выполнено в полном объеме.
Мероприятие	(результат) 2.2. «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в Официальном вестнике Митякинского сельского поселения»,выполнено в полном объеме.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 3«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Митякинском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 3 контрольных точек.
Мероприятие	(результат) 3.1. «Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации» выполнено в полном объеме.
Мероприятие	(результат) 3.2. «Проведение мероприятий по информационному и методическому обеспечению реализации комплекса процессных мероприятий» выполнено в полном объеме.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы
	Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 83,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 83,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники –0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 83,8 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 83,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 83,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 57,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 57,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 25,9 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 3 показателей	, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональ-ному развитию»–плановое значение 2 человека, фактическое значение 2 человека.
Показатель 2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Родная сторона», в Официальном вестнике Митякинского сельского поселения, на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих опубликованию» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.
Показатель 3 «Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Митякинском сельском поселении» – плановое значение 86,6%, фактическое	значение – 86,6%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.
Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:
УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.
где:
УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.
УДп=100/1=100
УДстр.эл=(100+100+100)/3=100(средневзвешенное значение уровней достижения 3-х структурных элементов)
УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:
ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ
где:
ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня
муниципальной (комплексной) программы;
ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
ОПпГП=100/1=100
ОПпСЭ=(100+100+100)/3=100

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100
	3.Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁
ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100
𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
𝑖 – номер	критерия;
𝑁 – количество критериев;
𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового
управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев.

1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной)к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 83,8 – 57,9 / 83,8 = 0,31, значение критерия: 1 – 0,31 / 0,15 = 0,8.

2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 57,9/ 83,8 х 100 % = 69,0 процентов, значение критерия – 0.

3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 57,9/ 83,8 = 0,69, значение критерия – 0.

4. Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 57,9/ 83,8 =0, 69, значение критерия – 0.

5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 57,9/ 83,8 =0,69, значение критерия – 0.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:1 / 0,69 = 1,45, значение критерия – 0.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, от общего их количества: 2 / 2 = 1, значение показателя 1.

ФинУп=(1х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167)х100= 17
	4.Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:
0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп
Интегральная	оценка	хода	реализации	иэффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*17=91,7, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.







о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 49
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы в Митякинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

	
	Мероприятие (результат) 1.
Обучение муниципальных служащих
	Х
	Х
	человек
	2
	2
	Ведущий специалист Болдырев В.А.  
	

	
	Контрольная точка 1.1.
Определение 
и формирование тем 
и направлений обучения 
муниципальных служащих
	31 мая 2025 г.
	27 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	Темы определены 
	Ведущий специалист Болдырев В.А.  
	

	
	Контрольная точка 1.2.
«Заключение муниципального контракта на обучение 
муниципальных служащих»
	30 декабря 2025 г.
	13.01.2025;
13.01.2025;

	Х
	Х
	[bookmark: _Hlk222401410]Договора заключены
	Ведущий специалист Болдырев В.А.  
	

	
	Контрольная точка 1.3.«Формирование списка лиц, успешно прошедших обучение»
	30 декабря 2025 г.
	20.01.2025;
14.01.2025;
04.02.2025;
04.03.2025;
31.03.2025;
30.05.2025;
30.06.2025;
17.01.2025;
31.01.2025;
28.02.2025;
31.03.2025;
05.05.2025;
30.05.2025;
30.06.2025;
26.02.2025;
12.05.2025;
30.05.2025;
31.07.2025;
29.08.2025;
30.09.2025;
04.07.2025;
10.07.2025;
28.07.2025
	Х
	Х
	Списки сформированы
	Ведущий специалист Болдырев В.А.  
	

	
	[bookmark: _Hlk204067760]Структурный элемент муниципальной программы «Реализация муниципальной государственной информационной политики»

	
	Мероприятие (результат)1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона», на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения
	27 декабря 2025 г.
	27 декабря 2025 г.
	процентов
	100
	100
	Ведущий специалист Болдырев В.А.  
	

	
	Контрольная точка 1.1. 
«Заключение контракта» 
	16 декабря 2025 г.
	27 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	Договора заключены
	Ведущий специалист Болдырев В.А.

	

	
	Контрольная точка 1.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по муниципальному контракту»
	30 декабря 2025 г.
	02 июля.2025г.
	Х
	Х
	Приемка и оплата произведена
	Ведущий специалист Болдырев В.А.

	

	
	Мероприятие (результат) 2. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в Официальном вестнике Митякинского сельского поселения
	Х
	Х
	процентов
	100
	100
	Ведущий специалист Болдырев В.А.
	

	
	Контрольная точка 2.1. 
Отбор нормативных правовых актов
	10 января 2025г.
	30 декабря 2025г.
	Х
	Х
	
	Ведущий специалист Болдырев В.А.
	

	
	Контрольная точка 2.2. 
Составление реестра нормативных правовых актов
	28 февраля 2025г.
	30 декабря 2025г.
	Х
	Х
	Реестр составлен
	Ведущий специалист Болдырев В.А.
	

	
	Контрольная точка 2.3. Размещение в официальном вестнике Митякинского сельского поселения
	28 февраля 2025г.
	30 декабря 2025г.
	Х
	Х
	Документы размещены
	Ведущий специалист Болдырев В.А.
	

	
	[bookmark: _Hlk204086364]Структурный элемент муниципальной программы «Укрепление единства
российской нации и гармонизации межэтнических отношений в Митякинского сельском поселении»

	
	Мероприятие (результат) 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации
	12 декабря 2025г.
	12 декабря 2025г.
	процентов
	2,2
	2,2
	Ведущий специалист Болдырев В.А.
	

	
	Контрольная точка 3.1.1. Организация и проведение праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню Государственного флага Российской Федерации
	
	
	Х
	Х
	
	Ведущий специалист Болдырев В.А.
	

	
	Мероприятие (результат) 3.2.Проведение мероприятий по информационному и методическому обеспечению реализации комплекса процессных мероприятий
	
	
	
	
	
	Ведущий специалист Болдырев В.А.
	

	
	Контрольная точка 2.1. Размещение информационных материалов, направленных на этнокультурное развитие народов Митякинского сельского поселения и информационное освещение деятельности этнокультурных общественных объединений
	
	
	Х
	Х
	
	Ведущий специалист Болдырев В.А.
	

	
	Контрольная точка 2.2. Демонстрация в социальных сетях видеороликов, направленных на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности
	
	
	Х
	Х
	
	Ведущий специалист Болдырев В.А.
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.







[bookmark: _bookmark51]49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ


об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей),
<1>
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной
программой
	сводной
бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная (комплексная) программа
	всего
	83,8
	83,8
	57,9
	69%
	25,9

	
	местный бюджет <2>
	83,8
	83,8
	57,9
	69%
	25,9

	Структурный элемент 1
«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Митякинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»
	всего
	1,8
	1,8
	1,8
	100%
	0

	
	местный бюджет <2>
	1,8
	1,8
	1,8
	100%
	0

	Структурный элемент 2
«Реализация муниципальной государственной информационной политики»
	всего
	82,0
	82,0
	56,1
	68,4%
	25,9

	
	местный бюджет <2>
	82,0
	82,0
	56,1
	68,4%
	25,9

	Структурный элемент 2
«Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений в Митякинском сельском поселении»
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет <2>
	0
	0
	0
	0
	0


<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Включается в приложение при наличии средств.
<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.
<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).
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Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ


о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуемо сти
/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы,
структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка динамики прироста50
	Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Муниципальная политика»
	51
	Х

	Показатели муниципальной программы
	52
	Х

	1.
	Показатель 1 Доля муниципальных служащих, 
принявших участие в мероприятиях 
по профессиональ-ному развитию
	человек
	наследуемый
	возрастающий
	2
	2
	2
	100
	

	2.
	Показатель 2  Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Родная сторона», на официальном сайте Митякинского сельского поселения, в Официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих опубликованию
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	

	3.
	Показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия 
в Митякинском сельском поселении
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	86
	86,7
	86,7
	100
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	53
	Х

	[bookmark: _Hlk203637448]Наименование структурного элемента муниципальной программы «Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Митякинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц,
занятых в системе местного самоуправления»

	2
	Количество муниципальных служащих,  в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию
	человек
	наследуемый
	возрастающий
	25,0
	30,0
	30,0
	100
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	
	

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Реализация муниципальной государственной информационной политики»

	3
	Доля опубликованных нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона», на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	

	
	Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в Официальном вестнике Митякинского сельского поселения к общему количеству нормативных правовых актов Митякинского сельского поселения, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы

	[bookmark: _Hlk204077599]Наименование структурного элемента муниципальной программы «Укрепление 
единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Митякинском сельском поселении»

	
	Прирост числа участников мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Митякинского сельского поселения
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	2
	2,2
	2,2
	100
	


<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

50 [bookmark: _bookmark52][bookmark: _bookmark53]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.
51 [bookmark: _bookmark54]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
52 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы
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Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ

53 [bookmark: _bookmark55]Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про

