проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   00.03.2026 г.                        № 00                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 157 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Муниципальная политика», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 00.03.2026 г.  №00

Отчет

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории Митякинского сельского поселения и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Митякинском сельском поселении, до 87,2 процента к 2030 году в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 № 157 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- повышен уровень профессионального развития муниципальных служащих Администрации Митякинского сельского поселения;

### - соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона», на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

### В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Митякинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления», предусмотрена реализация 1мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие	(результат) 1.1. «Обучение муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Митякинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 2 «Реализация муниципальной государственной информационной политики», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 5 контрольных точек.

Мероприятие	(результат) 2.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона», на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие	(результат) 2.2. «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в Официальном вестнике Митякинского сельского поселения»,выполнено в полном объеме.

### В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 3«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Митякинском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие	(результат) 3.1. «Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации» выполнено в полном объеме.

Мероприятие	(результат) 3.2. «Проведение мероприятий по информационному и методическому обеспечению реализации комплекса процессных мероприятий» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 83,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 83,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 83,8 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 83,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 83,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 57,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 57,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 25,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 3 показателей	, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональ-ному развитию»–плановое значение 2 человека, фактическое значение 2 человека.

Показатель 2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Родная сторона», в Официальном вестнике Митякинского сельского поселения, на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих опубликованию» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 3 «Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Митякинском сельском поселении» – плановое значение 86,6%, фактическое	значение – 86,6%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

    - Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

УДп=100/1=100

УДстр.эл=(100+100+100)/3=100(средневзвешенное значение уровней достижения 3-х структурных элементов)

УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100

    - Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ

где:

ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня

муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

ОПпГП=100/1=100

ОПпСЭ=(100+100+100)/3=100

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100

3.Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁

ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100

𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝑖 – номер	критерия;

𝑁 – количество критериев;

𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового

управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев.

- Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной)к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 83,8 – 57,9 / 83,8 = 0,31, значение критерия: 1 – 0,31 / 0,15 = 0,8.

- Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 57,9/ 83,8 х 100 % = 69,0 процентов, значение критерия – 0.

- Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 57,9/ 83,8 = 0,69, значение критерия – 0.

- Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 57,9/ 83,8 =0, 69, значение критерия – 0.

- Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

- Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 57,9/ 83,8 =0,69, значение критерия – 0.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:1 / 0,69 = 1,45, значение критерия – 0.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, от общего их количества: 2 / 2 = 1, значение показателя 1.

ФинУп=(1х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167)х100= 17

4.Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная	оценка	хода	реализации	иэффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*17=91,7, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение 49 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ### Структурный элемент муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Митякинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1. Обучение муниципальных служащих | Х | Х | человек | 2 | 2 | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Определение и формирование тем и направлений обучения муниципальных служащих | 31 мая 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | Х | Х | Темы определены | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Контрольная точка 1.2. «Заключение муниципального контракта на обучение муниципальных служащих» | 30 декабря 2025 г. | 13.01.2025; 13.01.2025; | Х | Х | Договора заключены | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Контрольная точка 1.3.«Формирование списка лиц, успешно прошедших обучение» | 30 декабря 2025 г. | 20.01.2025; 14.01.2025; 04.02.2025; 04.03.2025; 31.03.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 17.01.2025; 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 05.05.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 26.02.2025; 12.05.2025; 30.05.2025; 31.07.2025; 29.08.2025; 30.09.2025; 04.07.2025; 10.07.2025; 28.07.2025 | Х | Х | Списки сформированы | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Реализация муниципальной государственной информационной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона», на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | процентов | 100 | 100 | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Контрольная точка 1.1. «Заключение контракта» | 16 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | Х | Х | Договора заключены | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Контрольная точка 1.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30 декабря 2025 г. | 02 июля.2025г. | Х | Х | Приемка и оплата произведена | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Мероприятие (результат) 2. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в Официальном вестнике Митякинского сельского поселения | Х | Х | процентов | 100 | 100 | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Контрольная точка 2.1. Отбор нормативных правовых актов | 10 января 2025г. | 30 декабря 2025г. | Х | Х |  | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Контрольная точка 2.2. Составление реестра нормативных правовых актов | 28 февраля 2025г. | 30 декабря 2025г. | Х | Х | Реестр составлен | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Контрольная точка 2.3. Размещение в официальном вестнике Митякинского сельского поселения | 28 февраля 2025г. | 30 декабря 2025г. | Х | Х | Документы размещены | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | ### Структурный элемент муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений в Митякинского сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | 12 декабря 2025г. | 12 декабря 2025г. | процентов | 2,2 | 2,2 | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Контрольная точка 3.1.1. Организация и проведение праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню Государственного флага Российской Федерации |  |  | Х | Х |  | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Мероприятие (результат) 3.2.Проведение мероприятий по информационному и методическому обеспечению реализации комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Контрольная точка 2.1. Размещение информационных материалов, направленных на этнокультурное развитие народов Митякинского сельского поселения и информационное освещение деятельности этнокультурных общественных объединений |  |  | Х | Х |  | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |
|  | Контрольная точка 2.2. Демонстрация в социальных сетях видеороликов, направленных на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности |  |  | Х | Х |  | Ведущий специалист Болдырев В.А. |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа | всего | 83,8 | 83,8 | 57,9 | 69% | 25,9 |
|  | местный бюджет <2> | 83,8 | 83,8 | 57,9 | 69% | 25,9 |
| Структурный элемент 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Митякинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100% | 0 |
|  | местный бюджет <2> | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100% | 0 |
| Структурный элемент 2 «Реализация муниципальной государственной информационной политики» | всего | 82,0 | 82,0 | 56,1 | 68,4% | 25,9 |
|  | местный бюджет <2> | 82,0 | 82,0 | 56,1 | 68,4% | 25,9 |
| Структурный элемент 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений в Митякинском сельском поселении» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемо сти /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста50 | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  | 51 | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 52 | Х |
| 1. | Показатель 1 Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональ-ному развитию | человек | наследуемый | возрастающий | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 2. | Показатель 2 Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Родная сторона», на официальном сайте Митякинского сельского поселения, в Официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процентов | наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Показатель 3 Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Митякинском сельском поселении | процентов | наследуемый | возрастающий | 86 | 86,7 | 86,7 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 53 | Х |
| ### Наименование структурного элемента муниципальной программы «Развитие муниципального управления ### и муниципальной службы в Митякинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | человек | наследуемый | возрастающий | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Реализация муниципальной государственной информационной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля опубликованных нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона», на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством | процентов | наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения, Собрания депутатов Митякинского сельского поселения в Официальном вестнике Митякинского сельского поселения к общему количеству нормативных правовых актов Митякинского сельского поселения, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процентов | наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Наименование структурного элемента муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Митякинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Митякинского сельского поселения | процентов | наследуемый | возрастающий | 2 | 2,2 | 2,2 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про