проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   00.03.2026 г.                        № 00                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 14.12.2018 года № 153 «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 00.03.2026 г.  №00

Отчет

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Митякинском сельском поселении не менее 80 процентовв рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 14.12.2018 года № 153 «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

-повышается  ответственность муниципальных служащих Митякинского сельского поселения при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

- формируется мотивация граждан к здоровому образу жизни;

- формируется  в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений;

- формируется в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков;

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1. «Противодействие коррупции в Митякинском сельском поселении», предусмотрена реализация 6мероприятий (результатов).

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)

2. «Профилактика терроризма и экстремизма в Митякинском сельском поселении» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 8 контрольных  точек.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Митякинском сельском поселении» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 8, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 3.«Комплексные меры противодействия  злоупотреблению                               наркотиками и их незаконному обороту», предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов) и 1 контрольной точки.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению                               наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнуто в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

4.«Профилактика правонарушений в Митякинском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов).

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 4 показателей	, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым

Показатель 1 « Доля муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей» - плановое значение 100% ,фактическое	значение - 100%.

Показатель 2 «Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территории по периметру» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель3  «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших

социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных» – плановое значение 94,5%,фактическое	значение – 94.5%.

Показатель4  «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с нарушениями общественной безопасности в поселении» – плановое значение 3%, фактическое значение  3% .

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

    - Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)

программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

УДп=(100+100+100+100)/4=100

УДстр.эл=(100+100+100)/3=100(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)

УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100

    - Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ

где:

ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня

муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

ОПпГП=(100+100+100+100)/4=100

ОПпСЭ=(100+100+100+100)/4=100

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100

3.Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁

ФинУп=∑𝑤𝑖∙𝐸(𝑃𝑖)∙100

𝑖=1

ФинУп–оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной )программы в отчетном году;

𝑖– номер	критерия;

𝑁–количество критериев;

𝑤𝑖–удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового

управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖)–значение 𝑖-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев. Так как внебюджетные источники в программе отсутствуют критерий «Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году» не применялся.

- Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований значение критерия 0.

- Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году значение критерия – 0.

- Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г. значение критерия – 0.

- Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г. значение критерия – 0.

- Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

- Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде значение критерия – 0.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы  значение критерия – 0.

ФинУп=(0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167)х100=0

Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8∙ УДгп𝑖+0,1∙ ОПгп+0,1∙ ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*0=90,0, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «выше среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

| № п/п 1 | №п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  |  | Результаты |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | единица измерения |  | плановое значение |  |  | фактическое значение 49 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  |  | Структурный элемент муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Митякинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Мероприятие (результат)1.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Х |  | Х |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения, инспектор, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры», МБОУ Митякинская СОШ |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.1.1 Мониторинг состояния межэтнических отношений в Митякинском сельском поселении, а также мониторинг материалов и публикаций в муниципальных средствах массовой информации на тему межэтнических отношений | 29 декабря 2025 г. |  | 29 декабря 2025 г. |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения, инспектор |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.1.2 Оценка результатов мероприятий, проведенных с обучающимися образовательных организаций Митякинского сельского поселения, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности | 28 июля 2025 г. 29 декабря 2025 г. |  | 28 июля 2025 г. 29 декабря 2025 г. |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения, МБОУ Митякинская СОШ |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.1.3 Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности | 28 июля 2025 г. 29 декабря 2025 г. |  | 28 июля 2025 г. 29 декабря 2025 г. |  | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры», МБОУ Митякинская СОШ |  |  |  |
|  | 2.1 | Мероприятие (результат)1.2 Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении. | х |  | х |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения, инспектор |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.2.1. Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | 29 декабря 2025 г. |  | 29 декабря 2025 г. |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения, инспектор, директор МБОУ Митякинская СОШ, директор МДК, Заведующая МБУЗ ЦРБ Тарасовского района Митякинская участковая больница |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.2.2 Проведение учебных тренировок с персоналом образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 29 декабря 2025 г. |  | 29 декабря 2025 г. |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения, инспектор, директор МБОУ Митякинская СОШ, директор МДК, Заведующая МБУЗ ЦРБ Тарасовского района Митякинская участковая больница |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.2.3 Оценка результатов проведенных комплексных обследований образовательных организаций, учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, на предмет проверки режимно-охранных мер | 29 декабря 2025 г. |  | 29 декабря 2025 г. |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения, инспектор, директор МБОУ Митякинская СОШ, директор МДК, Заведующая МБУЗ ЦРБ Тарасовского района Митякинская участковая больница |  |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) 1.4. Проведены антитеррористические мероприятия в учреждениях образования | х |  | х |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения, инспектор, директор МБОУ Митякинская СОШ |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.4.1 Проведены антитеррористические мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях | 29 декабря 2025 г. |  | 29 декабря 2025 г. |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения, инспектор, заведующая МБДОУ детский сад «Колобок», Заведующая МБДОУ детский сад «Береза» |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.4.2 Проведены антитеррористические мероприятия в общеобразовательных учреждениях | 29 декабря 2025 г. |  | 29 декабря 2025 г. |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения, инспектор, директор МБОУ Митякинская СОШ |  |  |  |
|  |  | Структурный элемент муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие (результат) 1.4. Размещена социальная реклама продукции, направленная на |  | х |  | х |  |  | ед. |  | 1 | 1 |  |  | Администрация Митякинского сельского поселения, |  |  |
|  |  | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инспектор |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.4.1. Размещение в СМИ информации по популяризации здорового образа жизни по итогам года |  | 29 декабря 2025 г. |  | 29 декабря 2025 г. |  |  | ед. |  | 1 | 1 |  |  | Администрация Митякинского сельского поселения, инспектор |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», в том числе: | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | местный бюджет <2> | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Структурный элемент 1 «Противодействие коррупции в Митякинском сельском поселении»» | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | местный бюджет <2> | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Структурный элемент 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Митякинском сельском поселении» | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | местный бюджет <2> | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Структурный элемент 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | местный бюджет <2> | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Структурный элемент 4 «Профилактика правонарушений в Митякинском сельском поселении» | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | местный бюджет <2> | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемо сти /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста50 | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  | 51 | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 52 | Х |
| 1.1 | Показатель 1. Доля муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних | процентов | наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве в Митякинском сельском поселении | процентов | наследуемый | убывание | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.3 | Показатель 3 Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения | человек | наследуемый | убывание | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Показатель 4 Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | количество преступлений | наследуемый | убывание | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 53 | Х |
| 2. Наименование структурного элемента муниципальной программы «Противодействие коррупции в Митякинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1 Доля размещенных проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу., | процентов | наследуемый | возрастающий | 97 | 98 | 98 | 100 |  |
| 2.2 | Показатель 2 Доля муниципальных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей | процентов | наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Показатель 3 Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процентов | наследуемый | возрастающий | 95 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Наименование структурного элемента муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Митякинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1 Количество размещенных на сайте администрации поселения материалов по разъяснению правил поведения и действий при угрозе или возникновении терактов | единиц | наследуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.2 | Показатель 2 Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территории по периметру | процентов | наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Наименование структурного элемента муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1 Отношение количества потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, к общему количеству обследованных | процентов | наследуемый | убывание | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2 | Показатель 2 Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процентов | наследуемый | возрастающий | 93.1 | 94.5 | 94.5 |  |  |
| 4.3 | Показатель 3 Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | наследуемый | возрастающий | 91.3 | 92.5 | 92.5 |  |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Наименование структурного элемента муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Митякинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель 1 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с нарушениями общественной безопасности в поселении. | процентов | наследуемый | убывание | 3 | 3 | 3 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной)