проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   00.03.2026 г.                        № 00                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения №152 от 14.12.2018г. Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,   обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  на  водных объектах» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 00.03.2026 г.  №00

Отчет

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2025год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, повышение уровня пожарной безопасности населения на территории Митякинского сельского поселения (ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ) в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 14.12.2018 № 152 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- уменьшение возгораний на территории сельского поселения возросло на  95 %

-доля населения Митякинского сельского поселения охваченного муниципальной системой оповещения возросла на 91,2%

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1. «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольная точка.

Мероприятие (результат) 1.1. «Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения»  выполнено в полном объеме.

В рамках структурного  элемента (комплекса процессных мероприятий)                       2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1контрольная точка,  предусмотрено выполнение 1 контрольной  точки, из них достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 1.                                              Мероприятие 2.2   Приобретение технических средств  оповещения населения (ручные сирены, громкоговорители)  не выполнено.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 3. «Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольная точка.

Мероприятие (результат) 4.2. «Проведение рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 260,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 260,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 260,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 260,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 260,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 251,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 251,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 8,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 3 показателей	, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории  Митякинского сельского поселения» - повышение уровня противопожарной защищенности населения в сельском поселении, снижение количества всех пожаров - плановое значение 78%, фактическое значение 78,0%.

Показатель 2  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»- снижение рисков возникновения и масштабов  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – плановое значение 91,2%, фактическое значение 91,2%.

Показатель3  «Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований безопасности и правил поведения на воде» - улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах, снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий -  плановое значение 78,0% ,фактическое	значение – 78,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

    - Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)

программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

УДп=100/1=100

УДстр.эл=(100+0+100)/3=66,7(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)

УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 66,7=83,3

    - Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ

где:

ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня

муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

ОПпГП=100/1=100

ОПпСЭ=(100+0+100)/3=66,7

ОПгп=0,7∙100+0,3∙66,7=90,1

    - Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁

ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100

𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝑖 – номер	критерия;

𝑁 – количество критериев;

𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового

управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев.

- Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной)к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 260,0 – 251,4 / 260,0 = 0,03, значение критерия: 1 – 0,03 / 0,15 = 0,8.

- Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 251,4/ 260,0 х 100 % = 97,0 процентов, значение критерия – 0.

- Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 251,4/ 260,0 = 0,97, значение критерия – 1.

- Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 251,4/ 260,0 =0, 97, значение критерия – 1.

- Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

- Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 251,4/ 260,0 =0, 97, значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:1 / 0,97 = 1,03, значение критерия – 1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементовмуниципальной (комплексной) программы, от общего их количества: 3 / 2 = 1,5, значение показателя 1.

ФинУп=(1х0,167+0х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167)х100= 85

4.Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная	оценка	хода	реализации	иэффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*83,3+0,1*90,1+0,1*85=84,1, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается недостаточно эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение 49 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ### Структурный элемент муниципальной программы «Пожарная безопасность» » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1.1 Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения. | Х | Х | процентов | 78 | 78 | Глава Администрации Митякинского сельского поселения, инспектор администрации Митякинского сельского поселения |  |
|  | Контрольная точка1.1 «Дооснащение современным оборудованием, пожарным инвентарем и улучшение материально-технической базы ДПД Митякинского сельского поселения.» | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | Х | Х | План график опубликован | Глава Администрации Митякинского сельского поселения, инспектор администрации Митякинского сельского поселения. |  |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)2.2 Расходы по защите населения от чрезвычайных ситуаций | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | процентов | 91,2 | 91,2 | Глава Администрации Митякинского сельского поселения, инспектор администрации Митякинского сельского поселения |  |
|  | Контрольная точка2.1. «Приобретение технических средств оповещения населения (ручные сирены, громкоговорители)» | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | Х | Х | План-график не опубликован | Глава Администрации Митякинского сельского поселения, инспектор администрации Митякинского сельского поселения |  |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие результат)4.2 Проведение рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах. | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | шт. | 5 | 5 | Глава Администрации Митякинского сельского поселения, инспектор администрации Митякинского сельского поселения |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа | всего | 260,0 | 260,0 | 251,4 | 96,6% | 8,6 |
|  | местный бюджет <2> | 260,0 | 260,0 | 251,4 | 96,6% | 8,6 |
| Структурный элемент 1 «Пожарная безопасность» | всего | 260,0 | 260,0 | 251,4 | 96,6% | 8,6 |
|  | местный бюджет <2> | 260,0 | 260,0 | 251,4 | 96,6% | 8,6 |
| Структурный элемент 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|  | местный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Структурный элемент 3 «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
|  | местный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения |  | Критерий наследуемо сти /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста50 | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | Х |
| 1.1 | Показатель 1 Доля населения Митякинского сельского поселения охваченного муниципальной системой оповещения |  | процентов | наследуемый | возрастающий | 89.6 | 91.2 | 91.2 | 100 |  |
| 1.2 | Показатель 2 Уменьшение возгораний на территории сельского поселения |  | процентов | наследуемый | возрастающий | 94,0 | 95,0 | 95,0 |  |  |
| 1.3 | Показатель 3 Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций. |  | выездов шт. | наследуемый | возрастающий | 50 | 54 | 54 |  |  |
| 1.4 | ## Показатель 4 Проведение рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах. |  | выездов шт. | наследуемый | возрастающий | 3 | 5 | 5 |  |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1 Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Митякинского сельского поселения | процентов |  | наследуемый | возрастающий | 73,0 | 78,0 | 78,0 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | процентов |  | наследуемый | возрастающий | 89,6 | 91,2 | 91,2 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1 Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований безопасности и правил поведения на воде. | процентов |  | наследуемый | возрастающий | 70,0 | 78,0 | 78,0 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про