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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от   00.03.2026 г.                        № 00                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год


[bookmark: _Hlk66706447]В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

          1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения №152 от 14.12.2018г. Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,   обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  на  водных объектах» согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.о. главы Администрации
Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Митякинского сельского поселения
от 00.03.2026 г.  №00 


Отчет
о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2025год.


Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.
В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, повышение уровня пожарной безопасности населения на территории Митякинского сельского поселения (ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ) в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 14.12.2018 № 152 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
    - уменьшение возгораний на территории сельского поселения возросло на  95 %   
 -доля населения Митякинского сельского поселения охваченного муниципальной системой оповещения возросла на 91,2%

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период
Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1. «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольная точка.
Мероприятие (результат) 1.1. «Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения»  выполнено в полном объеме.
          В рамках структурного  элемента (комплекса процессных мероприятий)                       2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1контрольная точка,  предусмотрено выполнение 1 контрольной  точки, из них достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 1.                                              Мероприятие 2.2   Приобретение технических средств  оповещения населения (ручные сирены, громкоговорители)  не выполнено.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 3. «Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольная точка.
 Мероприятие (результат) 4.2. «Проведение рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах» выполнено в полном объеме.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы
	Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 260,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 260,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники –0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 260,0 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 260,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 260,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 251,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 251,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 8,6 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 3 показателей	, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории  Митякинского сельского поселения» - повышение уровня противопожарной защищенности населения в сельском поселении, снижение количества всех пожаров - плановое значение 78%, фактическое значение 78,0%.
Показатель 2  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»- снижение рисков возникновения и масштабов  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – плановое значение 91,2%, фактическое значение 91,2%.
Показатель3  «Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований безопасности и правил поведения на воде» - улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах, снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий -  плановое значение 78,0% ,фактическое	значение – 78,0%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.
Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:
УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.
где:
УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)
программы в отчетном периоде;
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.
УДп=100/1=100
УДстр.эл=(100+0+100)/3=66,7(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)
УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 66,7=83,3
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:
ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ
где:
ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня
муниципальной (комплексной) программы;
ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
ОПпГП=100/1=100
ОПпСЭ=(100+0+100)/3=66,7
ОПгп=0,7∙100+0,3∙66,7=90,1
1. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁
ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100
𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
𝑖 – номер	критерия;
𝑁 – количество критериев;
𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового
управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев.

1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной)к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 260,0 – 251,4 / 260,0 = 0,03, значение критерия: 1 – 0,03 / 0,15 = 0,8.

2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 251,4/ 260,0 х 100 % = 97,0 процентов, значение критерия – 0.

3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 251,4/ 260,0 = 0,97, значение критерия – 1.

4. Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 251,4/ 260,0 =0, 97, значение критерия – 1.

5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 251,4/ 260,0 =0, 97, значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:1 / 0,97 = 1,03, значение критерия – 1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементовмуниципальной (комплексной) программы, от общего их количества: 3 / 2 = 1,5, значение показателя 1.


ФинУп=(1х0,167+0х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167)х100= 85




	4.Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:
0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп
Интегральная	оценка	хода	реализации	иэффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*83,3+0,1*90,1+0,1*85=84,1, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается недостаточно эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.


СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.


	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 49
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Пожарная безопасность»

»

	
	Мероприятие (результат)1.1 Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения.

	Х
	Х
	процентов
	78
	78
	Глава Администрации Митякинского сельского поселения, инспектор администрации Митякинского сельского поселения
	

	
	Контрольная точка1.1 «Дооснащение современным оборудованием, пожарным инвентарем и улучшение материально-технической базы ДПД Митякинского сельского поселения.»
	27 декабря 2025 г.
	27 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	План график опубликован
	Глава Администрации Митякинского сельского поселения, инспектор администрации Митякинского сельского поселения.
	

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

»

	
	Мероприятие (результат)2.2 Расходы по защите населения от чрезвычайных ситуаций
	27 декабря 2025 г.
	27 декабря 2025 г.
	процентов
	91,2
	91,2
	Глава Администрации Митякинского сельского поселения, инспектор администрации Митякинского сельского поселения
	

	
	Контрольная точка2.1. «Приобретение технических средств  оповещения населения (ручные сирены, громкоговорители)»

	27 декабря 2025 г.
	27 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	План-график не опубликован
	Глава Администрации Митякинского сельского поселения, инспектор администрации Митякинского сельского поселения
	

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде». 


	
	 Мероприятие       результат)4.2 Проведение рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах.
	27 декабря 2025 г.
	27 декабря               2025 г.
	шт.
	5
	5
	Глава Администрации Митякинского сельского поселения, инспектор администрации Митякинского сельского поселения
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.







[bookmark: _bookmark51]49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.
Таблица № 1



об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей),
<1>
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной
программой
	сводной
бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная (комплексная) программа
	всего
	260,0
	260,0
	251,4
	96,6%
	8,6

	
	местный бюджет <2>
	260,0
	260,0
	251,4
	96,6%
	8,6

	Структурный элемент 1
«Пожарная безопасность»
	всего
	260,0
	260,0
	251,4
	96,6%
	8,6

	
	местный бюджет <2>
	260,0
	260,0
	251,4
	96,6%
	8,6

	Структурный элемент 2
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0

	
	местный бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0

	Структурный элемент 3
«Обеспечение безопасности на воде»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0

	
	местный бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0


<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Включается в приложение при наличии средств.
<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.
<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).
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СВЕДЕНИЯ


СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
	№ п/п
	Номер и наименование показателя
	Единица измерения
	Критерий наследуемо сти
/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы,
структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка динамики прироста50
	Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	51
	Х

	Показатели муниципальной программы
	52
	Х

	1.1
	Показатель 1               Доля населения Митякинского сельского поселения охваченного муниципальной системой оповещения
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	89.6
	91.2
	91.2
	100
	

	1.2
	Показатель 2 Уменьшение возгораний на территории сельского поселения
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	94,0
	95,0
	95,0
	
	

	1.3
	Показатель 3 Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций.
	выездов шт.
	наследуемый
	возрастающий
	50
	54
	54
	
	

	1.4
	Показатель 4 Проведение рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах.


	выездов шт.
	наследуемый
	возрастающий
	3
	5
	5
	
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	53
	Х

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Пожарная безопасность»

	2
	Показатель 1 Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории  Митякинского сельского поселения
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	73,0
	78,0
	78,0
	100
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	
	

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

	3
	Показатель 1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	89,6
	91,2
	91,2
	100
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	
	

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде»

	4
	Показатель 1 Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований безопасности и правил поведения на воде.

	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	70,0
	78,0
	78,0
	
	


<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

50 [bookmark: _bookmark52][bookmark: _bookmark53]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.
51 [bookmark: _bookmark54]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
52 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы
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53 [bookmark: _bookmark55]Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про

