проетк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   00.03.2026 г.                        № 00                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинскошго сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 167 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинскошго сельского поселения и благоустройство территории поселения», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 00.03.2026 г.  №00

Отчет

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинскошго сельского поселения и благоустройство территории поселения» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Миткинского сельского поселения;

создание комфортных условий проживания населения Митякинского сельского поселения, в том числе обустройство мест общего пользования и массового скопления населения;

обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения ««Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения»», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 27.12.2018 № 167 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения»» (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- Доля населения, удовлетворенного качеством коммунальных услуг и уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов составила 69,0 %.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точки.

Мероприятие	(результат) 1.1. «Техническое обслуживание газопровода» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.2 «Оплата электроэнергии за уличное освещение» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 2 «Благоустройство территории Митякинского сельского поселения», предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие	(результат) 1.1. «Осуществлены расходы на благоустройство территории Митякинского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие(результат) 1.4. «Расходы за счёт резервного фонда Правительства Ростовской одласти на приобретение детского оборудования для последующей установки по адресу: Российская Федерация, Ростовская область,Тарасовский район, Митякинское сельское поселение, станица Митякинская, ул. Молодёжная» выполнено в полном объёме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 2 «Благоустройство территории Митякинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 2127,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 350 тыс. рублей;

местный бюджет – 1777,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 2 127,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 127,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 350,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 177,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 055,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 350,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 705,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 72,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 2 показателя	, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель1«Доля населения, удовлетворенного качеством коммунальных услуг»–плановое значение 69%, фактическое значение 69%.

Показатель 2 «Доля населения, удовлетворенного уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» – плановое значение 69%., фактическое значение 69%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

    - Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)

программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

УДп=100+100/2=100

УДстр.эл=(100+100)/2=100(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)

УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100

    - Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ

где:

ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня

муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

ОПпГП=100+100/2=100

ОПпСЭ=(100+100)/2=100

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100

3.Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁

ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100

𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝑖 – номер	критерия;

𝑁 – количество критериев;

𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового

управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев.

- Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной)к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 2127,6 – 2055,5 / 2127,6 = 0,03, значение критерия: 1 – 0,03 / 0,15 = 0,8.

- Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 2055,5/ 2127,6 х 100 % = 96,6 процентов, значение критерия – 0.

- Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 2055,5/ 2127,6 = 0,97, значение критерия – 1.

- Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 2055,5/ 2127,6 =0, 97, значение критерия – 1.

- Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

- Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 2055,5/ 2127,6 =0, 97, значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:1 / 0,97 = 1,03, значение критерия – 1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементовмуниципальной (комплексной) программы, от общего их количества: 2 / 2 = 1, значение показателя 1.

ФинУп=(1х0,167+0х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167)х100= 83,5

4.Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная	оценка	хода	реализации	иэффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*83,5=98,3, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение 49 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1. «Техническое обслуживание газопровода» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П. |  |
|  | Контрольная точка1.1 «Заключены муниципальные контракты | 31.12.2025 | 10.02.25; 08.07.25 28.10.25 | Х | Х | Договора заключены | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П.. |  |
|  | Контрольная точка 1.2 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 31.12.2025 | 20.05.25; 10.07.25 07.11.25 | Х | Х | Приемка и оплата произведена | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П. |  |
|  | Мероприятие (результат)2. «Оплата электроэнергии за уличное освещение» | 31.12.2025 |  | Х | Х |  | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П. |  |
|  | Контрольная точка2.1. Заключены муниципальные контракты | 16.12.2024 | 13.01.25 |  |  | Договора заключены | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П.. |  |
|  | Контрольная точка 2.2 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2025 | 17.01.25; 03.02.25; 03.02.25; 13.02.25; 12.02.25; 03.03.25; 01.04.25; 14.04.25; 05.05.25; 13.05.25; 02.06.25; 16.06.25; 16.06.25; 01.07.25; 11.07.25; 15.07.25; 01.08.25; 12.08.25; 13.08.25; 02.09.25; 17.09.25; 13.11.25; 05.11.25; 01.12.25; 11.12.25. |  |  | Приемка и оплата произведена | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П.. |  |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Благоустройство территории Митякинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены расходы на благоустройство территории Митякинского сельского поселения» | 31.12.2025 |  | единиц | 1 | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П.. |  |
|  | Контрольная точка 1.1 Заключены муниципальные контракты | 30.12.2025 г. | 18.02.25 02.04.25 07.04.25 01.07.25 06.08.25 | Х | Х | Договора заключены | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П. |  |
|  | Контрольная точка 1.2 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 г. | 24.03.25 05.05.25 09.04.25 01.07.25 07.08.25 13.10.25 | Х | Х | Приемка и оплата произведена | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П. |  |
|  | Мероприятие (результат) 2. «Расходы на мероприятия по отлову и содержанию животных» | 31.12.2025 г. |  |  |  |  | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П. |  |
|  | Контрольная точка2.1. Заключены муниципальные контракты | 30.12.2025 г. |  |  |  |  | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П. |  |
|  | Контрольная точка 2.2 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 г. |  |  |  |  | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П. |  |
|  | Меропиятие (результат) 4 «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение детского оборудования для последующей установки по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Тарасовский район, Митякинское сельское поселение, станица Митякинская, ул. Молодежная» | х | х |  | 1 | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П. |  |
|  | Контрольная точка 4.1. Заключены муниципальные контракты | 30.12.2025 г. | 28.10.25 | Х | Х | Договора заключены | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П. |  |
|  | Контрольная точка 4.2 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.12.2025 г. | 06.11.25 | Х | Х | Приемка и оплата произведена | Администрация Митякинского сельского поселения испектор Мирошниченко А.П. |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинскошго сельского поселения и благоустройство территории поселения» | всего | 2127,6 | 2127,6 | 2 055,5 | 96,6% | 72,1 |
|  | местный бюджет <2> | 1777,6 | 1777,6 | 1 705,5 | 96,0% | 72,1 |
|  | областной бюджет <2> | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100% | 0,0 |
| Структурный элемент 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | всего | 518,7 | 518,7 | 463,8 | 89,1% | 54,9 |
|  | местный бюджет <2> | 518,7 | 518,7 | 463,8 | 89,1% | 54,9 |
|  | областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент 2 «Благоустройство территории Митякинского сельского поселения» | всего | 1608,9 | 1608,9 | 1 591,7 | 98,9% | 17,2 |
|  | местный бюджет <2> | 1258,9 | 1258,9 | 1 241,7 | 98,6% | 17,2 |
|  | областной бюджет <2> | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 100% | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемо сти /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста50 | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинскошго сельского поселения и благоустройство территории поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 Доля населения, удовлетворенного качеством коммунальных услуг | процентов | наследуемый | возрастающий | 68,0 | 69,0 | 69,0 | 100 |  |
|  | Показатель 2 Доля населения, удовлетворенного уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов |  |  |  | 68,0 | 69,0 | 69,0 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 53 | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы ««Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1., Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на Благоустройство территории Митякинского сельского поселения селению - содержание коммунальной инфраструктуры | процентов | наследуемый | возрастающий | 68,0 | 69,0 | 69,0 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Количество благоустроенных мест общего пользования и массового скопления населения | процентов | наследуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про