| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 октября 2013 года |  | № 104 |  |

Об  утверждении  муниципальной

программы  Митякинского сельского

поселения Тарасовского района

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности  на

территории Митякинского  сельского

поселения Тарасовского района »

В соответствии  с Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 04.09.2013 № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района», распоряжением Администрации Митякинского сельского поселения от 04.09.2013 № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района», постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 04.09.2013 № 77 «Об утверждении перечня муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности  »  (Приложение).

2.   Сектору   экономики и финансов Администрации Митякинского сельского поселения  при формировании  проекта бюджета предусмотреть  ассигнования на реализацию  муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности ».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности», мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

4.  Настоящее постановление вступает в законную  силу  с 01.01.2014 года, подлежит опубликованию в информационном бюллетене Митякинского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Митякинского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Митякинского

сельского поселения			                                 С.И. Куркин

Приложение

к постановлению

Администрации Митякинского

сельского поселения

от 14.10.2013 № 104

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ»

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Муниципальная программа Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности » (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы. |  | Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Митякинском сельском поселении. «Противодействие терроризму и экстремизму в Митякинском сельском поселении» «Противодействие коррупции в Митякинском сельском поселении » «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».. |
| Цели муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Целью муниципальной программы является: обеспечение безопасности населения поселения и противодействие преступности. |
| Задачи муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения Митякинского сельского поселения; - осуществление, в рамках компетенции органов местного самоуправления, определенных законом РФ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», мероприятий, направленных на: -оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности; - повышение уровня защищенности прав и интересов граждан, а так же совершенствования форм поддержки участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности; - ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании; -привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка -устранение условий, порождающих коррупцию; -предупреждение коррупционных правонарушений; -обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в порядке, предусмотренном действующим законодательством; -формирование антикоррупционного общественного сознания; -формирование нетерпимости по отношению к коррупциогенным действиям; -содействие реализации права граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации; -организация контроля приведения нормативно-правовой базы органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством, регулирующим деятельность по противодействию коррупции; -организация проведения мониторинга о состоянии коррупции на территории Митякинского сельского поселения. Формирование условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений; проведение работы по профилактике распространении наркомании и связанных с ней правонарушений. недопущение совершения террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов |
| Сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | бюджет Митякинского сельского поселения: всего –287,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 41,0 тыс. рублей; 2015 год – 41,0 тыс. рублей; 2016 год – 41,0 тыс. рублей; 2017 год – 41,0 тыс. рублей; 2018 год – 41,0 тыс. рублей; 2019 год – 41,0 тыс. рублей; 2020 год – 41,0 тыс. рублей снижение уровня преступности на территории Митякинского сельского поселения; - формирование активно-социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности  на  территории Митякинского  сельского  поселения Тарасовского района     на 2014-2020 годы»   (далее – программа) разработана в соответствии с областным  законом  "О Стратегии социально-экономического развития Ростовской   области на период до 2020 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 г. № 313-р и Уставом Митякинского  сельского поселения

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно опасных деяний.

Цели и задачи обеспечения безопасности населения вытекают из характера потенциальных и имеющихся угроз, то есть условий и факторов, создающих реальную или потенциальную опасность жизни, здоровью, гражданским и политическим правам и свободам граждан, собственности, государственным и общественным институтам, функционирование которых обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и государства.

Основными факторами, представляющими угрозы общественной безопасности  Митякинского сельского  поселения являются:

географическая близость южных регионов России, где наблюдается нарастание национализма, шовинизма, что способствует осложнению криминогенной ситуации;

- транспортная транзитность между югом России и центральной его частью на авто и железнодорожных магистралях;

-разрушение привычных для Российской Федерации стереотипов поведения, норм морали и нравственности, возросшее безразличие общества к антиобщественным явлениям (пьянство, наркомания, хулиганство и другие).

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Совместная работа органов государственной власти, местного самоуправления и общественных институтов позволила сохранить контроль за криминогенной ситуацией в поселении  и обеспечить безопасность граждан на должном уровне.

Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления государственной политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения.

Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.

Работа администрации  Митякинского сельского поселения  по преодолению названных проблем является составной частью обеспечения безопасности государства.

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов и обеспечения безопасности населения поселения  и разрабатывается программа с подпрограммами, мероприятия которых регулируют отношения в сфере безопасности, определяют основные направления деятельности администрации поселения  в данной области, формируют или преобразуют механизмы контроля.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере  реализации программы, цели, задачи, сроки и   этапы реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности на период

до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);

-Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.);

-Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537);

- Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 313-р).

Цель программы - обеспечение безопасности населения поселения  и противодействие преступности.

Достижение цели программы обеспечивается путем решения следующих задач:

совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью;

повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории поселения  от террористической угрозы;

создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения Митякинского   сельского поселения;

- осуществление, в рамках компетенции органов местного самоуправления, определенных законом  РФ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  Российской Федерации», мероприятий, направленных на:

-оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности;

- повышение уровня защищенности прав и интересов граждан, а так же совершенствования форм поддержки участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности;

- ликвидация причин и  условий, способствующих  распространению наркомании;

-привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка

Сроки реализации программы: 2014 - 2020 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Индикаторы реализации муниципальной программы:

- недопущение совершения террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов;

Индикаторы реализации подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Митякинском   сельском  поселении  »:

-выступления перед населением и публикации в средствах массовой информации;

-преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии;

-количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству;

-количество экземпляров печатной продукции;

-количество членов добровольных народных дружин  правоохранительной направленности;

-количество реализованных молодежных добровольческих проектов;

-объекты, оборудованные системами видеонаблюдения.

Индикаторы реализации подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму в Митякинском сельском  поселении  »:

-количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике;

-количество проведенных  учений и тренировок по отработке навыков    взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта;

-количество муниципальных  бюджетных учреждений ежегодно оборудуемых системой видеонаблюдения;

-количество технических средств, ежегодно приобретаемых для повышения материально-технического оснащения сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов;

- недопущение террористических акций на территории поселения.

Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы « Противодействие коррупции в  Митякинском сельском поселении»

- проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции

-проведение антикоррупционных мониторингов на территории  Митякинского сельского поселения

-доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение  по образовательным программам профилактической направленности

-публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Подпрограммы

Целевые  индикаторы  подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

-работа  по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений:

- уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на землях муниципального образования;

-развитие информационно-пропагандистской работы;

-развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении;

-совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

4. Обобщающая характеристика подпрограмм и мероприятий муниципальной программы:

Мероприятия муниципальной программы включены в четыре   подпрограммы

Подпрограмма   «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Митякинском  сельском  поселении » предусматривает решение следующих задач:

снижение уровня правонарушений в поселении ;

воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных местах;

профилактика правонарушений и борьба с преступностью в поселении .

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в  Митякинском  сельском поселении » предусматривает решение следующих задач:

- улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций, предприятий и объектов с массовым пребыванием людей в случае возникновения террористической угрозы;

- повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;

- совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование  общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в  Митякинском сельском поселении » предусматривает решение следующих задач:

-совершенствование  правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Митякинского  сельского поселения;

-создание в органах местного самоуправления Митякинского  сельского поселения комплексной системы противодействия коррупции;

-организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

-формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;

-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Митякинского  сельского поселения.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусматривает решение следующих задач:

-работа по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений:

-уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на землях муниципального образования;

-развитие информационно-пропагандистской работы;

-развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении;

-совершенствование межведомственного сотрудничества в области -противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

в рамках реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги (работы) юридическим и (или) физическим лицам не оказываются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного  бюджета.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается решением Собрания  депутатов  Митякинского сельского поселения  на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования программы за счет средств местного  бюджета составляет 21,0 тыс. рублей.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется  администрацией  Митякинского сельского поселения

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями программы.

Ответственный исполнитель:

организует реализацию программы, вносит предложения о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;

в соответствии с требованиями Постановления администрации Митякинского  сельского поселения  от   30.08.2013 №88 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Митякинского сельского поселения  " представляет в финансовый  сектор отчет о ходе реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации программ (далее - годовой отчет);

готовит годовой отчет и представляет его в  финансовый отдел Администрации   Тарасовского  района .

Соисполнитель:

осуществляет реализацию мероприятий программы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;

представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе  ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации поселения, в том числе с учетом    результатов оценки эффективности реализации программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий программы.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством

Глава Митякинского

сельского поселения			                                 С.И. Куркин

Паспорт

подпрограммы 1 « Укрепление   общественного  порядка и противодействие преступности в  Митякинском сельском  поселении»

| Наименование муниципальной подпрограммы 1 Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Муниципальная подпрограмма Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Митякинском сельском поселении» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы 1 Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Участники муниципальной подпрограммы 1 Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Цели муниципальной подпрограммы 1 Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Целью муниципальной программы является: обеспечение безопасности населения поселения и противодействие преступности. |
| Задачи муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района Целевые индикаторы и показатели муниципальной под программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, - осуществление, в рамках компетенции органов местного самоуправления, определенных законом РФ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», мероприятий, направленных на: -оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности; - повышение уровня защищенности прав и интересов граждан, а так же совершенствования форм поддержки участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности; -привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка -преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии; -количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству; -количество экземпляров печатной продукции; -количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности; -количество реализованных молодежных добровольческих проектов; -объекты, оборудованные системами видеонаблюдения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | бюджет Митякинского сельского поселения: всего – 287,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 41,0 тыс. рублей; 2015 год – 41,0 тыс. рублей; 2016 год – 41,0 тыс. рублей; 2017 год – 41,0 тыс. рублей; 2018 год – 41,0 тыс. рублей; 2019 год – 41,0 тыс. рублей; 2020 год – 41,0 тыс. рублей снижение уровня преступности на территории Митякинского сельского поселения; - формирование активно-социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка |

1. Характеристика  проблем      на решение которых направлена подпрограмма.

Муниципальная подпрограмма  Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Укрепление   общественного  порядка и противодействие преступности в  Митякинском сельском  поселении» разработана на основании Федерального закона от 06 сентября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации.

На территории Митякинского сельского поселения  создана система профилактики правонарушений. Существует необходимая нормативная правовая база:

Функционируют при  Администрации  Митякинского сельского поселения  общественный  совет  по профилактике правонарушений,  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и защите их  прав.

Имеется   опыт программно-целевого планирования профилактики и противодействия преступности на  территории  Митякинского сельского поселения. Вместе с тем криминогенная ситуация по отдельным направлениям остается сложной и продолжает оказывать негативное влияние на различные сферы жизнедеятельности . К основным категориям лиц, наиболее часто совершающих противоправные деяния, относятся безработные, ранее судимые, несовершеннолетние, а также лица, страдающие алкоголизмом. Пополнение криминальной среды происходит в основном за счет лиц, не имеющих постоянного источника доходов. Существуют сложности в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Серьезной проблемой является преступность в сфере семейно-бытовых отношений.

Актуальными являются задачи по борьбе с правонарушениями в общественных местах Необходимо совершенствовать систему профилактики  правонарушений несовершеннолетних. Негативное влияние на состояние оперативной обстановки продолжает оказывать распространенность бытового пьянства, алкоголизма. Не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно активно привлекается население, не принято должных мер по материально-техническому обеспечению профилактической деятельности на обслуживаемых территориях. Решение задач укрепления правопорядка требует активизации деятельности общественных формирований, в том числе  добровольных народных дружин, комиссий по профилактике правонарушений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, антинаркотических комиссий, родительских комитетов, советов наставничества, общественных воспитателей и т.д., ориентированных на работу с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, подростками, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел, а также с асоциальными семьями. Программа определяет цели и задачи дальнейшего развития многоуровневой системы профилактики правонарушений, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Реализация подпрограммы позволит создать условия, способствующие повышению эффективности профилактических мероприятий, укреплению законности и правопорядка, оздоровлению криминогенной ситуации.

2.Основные цели и задачи,  важнейшие целевые индикаторы и сроки реализации Подпрограммы

Основной целью Программы является формирование эффективной системы профилактики правонарушений на территории Митякинского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

усиление мер социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах;

выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие поселения;

вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций.

Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме

3. Перечень программных мероприятий

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения эффективности профилактической деятельности предусматривает действия по следующим направлениям:

совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений;

обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах, противодействие экстремистской деятельности;

предупреждение преступности несовершеннолетних, социальная профилактика детской беспризорности и безнадзорности;

противодействие рецидивной преступности, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

профилактика бытовой преступности, алкоголизма и наркомании.

4. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных задач Подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет всего на 2014 – 2020 годы - 287,0 тыс. рублей,
 в том числе по годам реализации:

2014 год – 41,0 тыс. рублей;

2015 год – 41,0 тыс. рублей;

2016 год – 41,0 тыс. рублей;

2017 год – 41,0 тыс. рублей;

2018 год –41,0 тыс. рублей;

2019 год – 41,0 тыс. рублей;

2020 год – 41,0 тыс. рублей

Объем финансовых средств, запланированных на  реализацию  подпрограммы участниками и исполнителями осуществляется согласно приложению № 3 к Подпрограмме.

5 Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения,  состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Выполнение профилактических мероприятий Подпрограммы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.

К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности Подпрограммы по группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:

снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением уровня преступности на улицах и в общественных местах;

создание дополнительных условий для вовлечения несовершеннолетних группы риска в работу кружков и спортивных секций.

Глава Митякинского

сельского поселения                                 С.И. Куркин

Приложение  №1  к подпрограмме 1

И н д и к а т о р ы 
эффективности реализации  подпрограммы  «Укрепление   общественного  порядка и противодействие преступности в  Митякинском сельском  поселении»  на 2014–2020 годы

| Наименование индикаторов | В ходе реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019. | 2020 г. |  |
| # За соответствующий год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии (процентов) | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 27,5 | 27,0 |  |
| количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству; ( чел) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности;( чел) | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |  |
| Удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности (процентов) | 16,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 |  |
| объекты, оборудованные системами видеонаблюдения.( шт) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,0 |  |

Глава Митякинского

сельского поселения	                                                        С.И. Куркин

Приложение № 2

подпрограмме 1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации  подпрограммы «Укрепление   общественного  порядка и противодействие преступности в  Митякинском сельском  поселении»  на 2014–2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1.Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация исполнения законодательства в части раннего выявления несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению наркотиками, алкоголем, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | Митякинская СОШ, УУП |
| 1.2 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков) | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | МБУК «МДК» Майдаченко Т.М. |
| 1.3 | Участие специалистов поселения в проведении районных семинаров и мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Администрация поселения |
| 1.4 | Работа по организации деятельности, направленной на снижение уровня детей, имеющих систематические пропуски школьных занятий, а также не обучающихся в образовательных учреждениях | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Администрация поселения |
| 1.5 | Ведение банка семей, находящихся в социально-опасном положении | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Администрация поселения |
| 1.6 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Митякинская СОШ, УУП, МБУК «МДК» Майдаченко Т.М. |
| 1.7 | Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, в работу кружков и секций на базе учреждений культуры, образовательных учреждений. | Выделение средств не требуется | – |  | – |  |  |  | – |  | - |  |  |  | Митякинская СОШ, УУП, МБУК «МДК» Майдаченко Т.М. |
| 1.8 | Организация и проведение конкурсов по изучению истории, литературы Донского края | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Митякинская СОШ, УУП, МБУК «МДК» Майдаченко Т.М. |
| 1.9 | Проведение праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей, подростков и молодежи | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Митякинская СОШ, УУП, МБУК «МДК» Майдаченко Т.М. |
| 1.10 | Проведение мероприятий по надзору за обеспечением требований пожарной безопасности в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях (беседы с родителями, педагогами, участие в родительских собраниях) | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Спец.по пожарной безопасности администрации поселения |
| 1.11 | Проведение информационно-пропагандистской работы антиалкогольной и антинаркотической направленности среди населения поселения | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Митякинская СОШ, УУП, МБУК «МДК» Майдаченко Т.М. |
| 1.12 | Проведение адресных совместных обходов мест проживания неблагополучных семей, проведение разъяснительных бесед о соблюдении требований пожарной безопасности | Выделение средств не требуется | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Митякинская СОШ, УУП, МБУК «МДК» Майдаченко Т.М. |
| 1.13 | Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости района | Местный бюджет | 41,0 |  | 41,0 |  | 41,0 |  | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  | Администрация поселения |
|  | Итого: |  | 41,0 |  | 41,0 |  |  |  | 41,0 |  | 41,0 |  | 41,0 |  |  |
| 2.Профилактика правонарушений по предупреждению террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Митякинская СОШ, УУП, МБУК «МДК» Майдаченко Т.М. |
| 2.2 | Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Администрация поселения |
| 2.3 | Организация информирования населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | Администрация поселения |
| 3.Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  | Администрация поселения |
| 3.2 | Организация сбора информации о пребывании трудовых мигрантов и усиление контроля за их трудовой деятельностью | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  | Администрация поселения |
| 4.Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение организации общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий на территории поселения | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  | Администрация поселения, ДНД |
| 4.2 | Организация добровольных народных дружин и обеспечение их деятельности |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | Администрация поселения |
| 4.3 | Проведение рейдов с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  | КПП поселения |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Освещение в средствах массовой информации проблемы табакокурения и алкоголизма, проведение работы по профилактике правонарушений в поселении | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | Митякинская СОШ, УУП, МБУК «МДК» Майдаченко Т.М. |
| 5.2 | Выпуск и распространение среди населения листовок с информацией о предусмотренных действующим законодательством обязанностях родителей | Местный бюджет | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | Митякинская СОШ, УУП, МБУК «МДК» Майдаченко Т.М. |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация профориентационной работы и трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  | Администрация поселения |
| 6.2 | Обеспечение своевременного информирования главы поселения о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы | Выделение средств не требуется | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |  | По соглашению с УУП |
| 7.Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация проведения отчетов по результатам профилактической работы участковых уполномоченных милиции и представителей администрации перед населением административ-ных участков, коллективами организаций. | Выделение средств не требуется |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - | Администрация поселения, УУП |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Митякинского

сельского поселения	                                                        С.И. Куркин

Паспорт

Подпрограммы 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Митякинском  сельском  поселении»

| Наименование муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Муниципальная программа Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Противодействие терроризму и экстремизму в Митякинском сельском поселении» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Цели муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Целью муниципальной подпрограммы является: повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории поселения от террористической угрозы; |
| Задачи муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций, предприятий и объектов с массовым пребыванием людей в случае возникновения террористической угрозы; - повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе; - совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении. -количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике; -количество проведенных учений и тренировок по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта; -количество муниципальных бюджетных учреждений ежегодно оборудуемых системой видеонаблюдения; -количество технических средств, ежегодно приобретаемых для повышения материально-технического оснащения сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов; - недопущение террористических акций на территории поселения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | бюджет Митякинского сельского поселения: всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Реализация мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучение людей действиям в условиях чрезвычайного характера. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость подготовки Подрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах страны,  терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей Митякинского сельского поселения. На ситуацию в области существенное влияние оказывают ее географическое положение, многонациональный состав населения. Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым методом.

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Митякинского сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. Программа будет осуществлена в течение 2011-2013 годов в 3 этапа: I этап - 2011 год; II этап - 2012 год; III этап - 2013 год.

3. Программные мероприятия

Подпрограмма включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и экстремизма: информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму; организационно-технические мероприятия; усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму

В целях реализации данного направления Программы запланированы общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений, встречи с молодежью с участием представителей религиозных конфессий и общественных национальных объединений; организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.

2. Организационно-технические мероприятия

В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия: оказание содействия уполномоченным правоохранительных органов в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и экстремистских проявлений на территории поселения; формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности; организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений; выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, физических лиц; вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и молодежи;  проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической инфраструктуры, мест массового пребывания граждан; проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно - охранных мер; организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания; организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств  бюджета   Митякинского сельского поселения Тарасовского района. Для реализации программных мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить  0,0   рублей:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год –0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

С учетом возможностей бюджета   Митякинского сельского поселения Тарасовского  района, объемы средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, уточняются при разработке проекта решения Собрания депутатов Митякинского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.

5.Организация управления реализацией Подпрограммы   и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Митякинского сельского поселения. Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы.  В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета поселения.

6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Митякинского сельского поселения, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к  подпрограмме 2

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории

Митякинского сельского поселения Тарасовского  района на 2014-2020 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения | Источник финансирования | Финансовые затраты (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы | Администрация поселения | В течение периода | без финансирования | - |
| 1.2. | Осуществление через информационные стенды и сайт Администрации Митякинского сельского поселения с целью предупреждения антитеррористических и экстремистских проявлений | Администрация поселения | В течение периода | бюджет поселения | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств: - приобретение видеокамер; - изготовление и распространение информационных листов, памяток | Администрация поселения | 1 раз в квартал | без финансирования | - - |
| 1.4. | Обновление уголков на объектах с массовым пребыванием людей по пожарной безопасности, антитеррористической и экстремистской деятельности | МБУК «МДК» | По мере необходимости | без финансирования | - |
| 1.5. | Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием населения | Администрация сельского поселения. ДНД | в течение всего периода | без финансирования | - |
| 1.6. | В целях недопущения экстремистских проявлений и террористических актов в период подготовки и проведения выборных кампаний осуществлять мероприятия по предупреждению действий экстремистской направленности общественными организациями и движениями, | Администрация сельского поселения, ДНД | В период подготовки и проведения выборных кампаний | без финансирования | - |
| 2. Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для деятельности добровольных формирований поселения по охране общественного порядка | Администрация сельского поселения | в течение всего периода | без финансирования | - |
| 2.2. | Выявление фактов проживания в жилых помещениях без регистрации | Администрация сельского поселения | в течение всего периода | без финансирования | - |
| 2.3. | Организация и проведение профилактической работы среди учащихся средних общеобразовательных школ с целью разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов и распространение экстремистских материалов | Администрация поселения, Митякинская СОШ | апрель, сентябрь | без финансирования | - |
| 2.4. | Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том числе: - учебно-методическое обеспечение мероприятий; - совершенствование деятельности общественных институтов, гражданского общества по вопросам формирования духовно-нравственных ценностей; - система мер по совершенствованию духовно-нравственного воспитания детей и молодежи поселения; - воспитание духовно-нравственных ценностей на основе культурно-исторических традиций; - совершенствование воспитания детей и молодежи на основе духовной культуры и традиций; - мероприятия по формированию образа высоконравственной личности противодействию негативным явлениям в молодежной среде; - информационное обеспечение системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | Администрация поселения, Митякинская СОШ | в течение всего периода | без финансирования | - |
| 2.5. | Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы | Митякинская СОШ, МУК «МДК» | в течение всего периода | без финансирования | - |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,0 |

Глава Митякинского

сельского поселения                                                     С.И. Куркин

Паспорт

Подпрограммы 3 «Противодействие коррупции в  Митякинском сельском поселении »

| Наименование муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Муниципальная подпрограмма 3 Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Противодействие коррупции в Митякинском сельском поселении » (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Участники муниципальной подппрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Цели муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Целью муниципальной подпрограммы является: осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Митякинском сельском поселении; обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Митякинского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | -устранение условий, порождающих коррупцию; -предупреждение коррупционных правонарушений; -обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в порядке, предусмотренном действующим законодательством; -формирование антикоррупционного общественного сознания; -формирование нетерпимости по отношению к коррупциогенным действиям; -содействие реализации права граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации; -организация контроля приведения нормативно-правовой базы органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством, регулирующим деятельность по противодействию коррупции; -организация проведения мониторинга о состоянии коррупции на территории Митякинского сельского поселения. - проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции -проведение антикоррупционных мониторингов на территории Митякинского сельского поселения -доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности -публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Подпрограммы |
| Сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | бюджет Митякинского сельского поселения: всего –0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год –0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей в результате реализации Подпрограммы 3 к окончанию 2020 года предполагается: создать эффективную систему противодействия коррупции; принять нормативные правовые акты Митякинского сельского поселения по обеспечению реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции; организовать проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения и их проектов; провести не менее 7 мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции опубликовать в средствах массовой информации не менее 15 материалов о деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Подпрограммы провести не менее 7 заседаний комиссии по противодействию коррупции в сельском поселении обеспечить обучение не менее 6 муниципальных служащих по программам противодействия коррупции; обеспечить работу информационного сервиса на официальном сайте администрации Митякинского сельского поселения, позволяющего гражданам в режиме «онлайн» сообщать о случаях совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими, работниками муниципальных учреждений. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения   подпрограммными методами

Необходимость реализации Подпрограммы обусловлена современным состоянием и уровнем коррупции. Вопросы противодействия коррупции приобретают все большую значимость, так как коррупция относится к числу наиболее опасных негативных социальных явлений, приводящих к разрушению и ослаблению всех государственных институтов.

Негативные последствия коррупции выражаются в ресурсных и временных затратах для граждан и организаций, существовании теневой экономики, неэффективности управления, утрате доверия к органам власти и управления.

Диапазон способов противодействия коррупции широк. Коррупция как явление, глубоко проникшее в действительность, требует системного подхода и самых решительных мер противодействия. Уровень развития коррупции, изощренные формы ее существования требуют адекватных мер реагирования.

В связи с проводимой в Ростовской области административной реформой, осуществляемой в рамках федерального законодательства, выдвигаются новые требования к организации профилактической работы в области противодействия коррупции.

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствовать технологии доступа общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества, координации деятельности органов местного самоуправления Митякинского  сельского поселения, бюджетных учреждений. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении.

Реализация Подпрограммы должна способствовать решению как указанных, так и иных проблем коррупционной направленности на территории Митякинского  сельского поселения.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
а также целевые индикаторы и показатели

2.1. Основными целями Подпрограммы является осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Митякинском  сельском поселении, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального образования.

2.2. Достижение основных целей Подпрограммы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

совершенствование  правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Митякинского  сельского поселения;

создание в органах местного самоуправления Митякинского  сельского поселения комплексной системы противодействия коррупции;

организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Митякинского  сельского поселения.

2.3. Реализация Программы рассчитана на  период с 2014 по 2020 годы.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Митякинского  сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет

всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации приведено в приложении № 2 к Подпрограмме

4. Нормативное обеспечение

4.1. В процессе реализации Подпрограммы и с учетом принятия федеральных, областных нормативных правовых актов дополнительно могут разрабатываться и приниматься иные муниципальные нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Подпрограммы.

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы, организация управления
и контроль за ходом ее реализации

5.1. Руководителем Подпрограммы является глава Митякинского  сельского поселения.

5.2. Муниципальный заказчик - координатор Программы – администрация Митякинского  сельского поселения с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей.

5.3. Реализация Подпрограммы осуществляется:

5.3.1. В соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.3.2. Путем заключения муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных решений органов местного самоуправления.

5.4. В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Подпрограммой, муниципальный заказчик готовит предложение о корректировке сроков реализации Подпрограммы .

5.5. Отчеты о ходе работ по Подпрограмме по результатам за год и за весь период действия Подпрограммы подготавливает администрация Митякинского  сельского поселения.

5.6. Контроль за выполнением Подпрограммы и использованием бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет администрация Митякинского  сельского поселения в установленном порядке.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации Подпрограммы

6.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы базируется на достижении целевых показателей Программы в соответствии с приложением     №1 к Программе.

6.2. Реализация Подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия коррупции.

Реализация Подпрограммы и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции на территории Митякинского  сельского поселения к 2020 году позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с коррупционными проявлениями.

При этом системное проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления Митякинского  сельского поселения и их проектов, а также привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества, общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Митякинского  сельского поселения не позволит создать предпосылки и условия для проявления  коррупциогенных  факторов.

Реальную эффективность реализации Подпрограммы позволят оценить результаты проведения мониторингов общественного мнения. Предполагается, что доля опрошенных граждан, которые лично сталкивались с проблемой коррупции, к 2020 году сократится на 10  процентов.

Кроме того, реализация мероприятий Подпрограммы расширит возможности общеобразовательных учреждений в проведении антикоррупционного просвещения и воспитания. При этом доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности, возрастет до 100 процентов.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит увеличить долю граждан, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления Митякинского  сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ее разработчиком ежегодно и по завершению срока реализации Подпрограммы за период с 2014 по 2020 год включительно.

6.4. Методика оценки эффективности Подпрограммы приведена
в приложении № 3 к Подпрограмме.

Глава Митякинского

сельского поселения                                 С.И. Куркин

Приложение № 1

к муниципальной  подпрограмме №3

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ

подпрограммы №3

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 год | 2019год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Митякинском сельском поселении | процент | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 1 3 | 10 |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 9 | 13 | 12 | 10 | 15 | 20 | 20 |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения | процент | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 29 | 30 |
|  | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Проведение антикоррупционных мониторингов на территории Митякинского сельского поселения | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | материалы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Митякинском сельском поселении | комиссия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Глава Митякинского

сельского поселения                                 С.И. Куркин

Приложение № 2

к подпрограмме  3

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол-нения | Исполнители, участники реализации мероприятий Программы | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1. Создание комплексной системы противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка, утверждение и корректировка планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Митякинского сельского поселения | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в Митякинском сельском поселении | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Регулярное заслушивание специалистов Администрации Митякинского сельского поселения по вопросам организации работы по противодействию коррупции | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Создание архива обращений граждан | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Анализ поступающей информации. Принятие соответствующих мер | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Изучение представлений, протестов, частных определений, иной информации прокуратуры, судов, иных правоохранительных органов, о причинах и условиях, способствовавших совершению коррупционных правонарушений. Принятие соответствующих мер | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Обеспечение координации деятельности по обслуживанию информационного ресурса, размещенного на официальном сайте в сети Интернет администрации Митякинского сельского поселения в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Разработка и введение антикоррупционных стандартов | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Митякинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Митякинского сельского поселения «Об антикоррупционном мониторинге в Митякинском сельском поселении» | II квартал 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Решение вопросов кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Координация работы по проведению функциональной ротации муниципальных служащих на тех направлениях и должностях, где особенно велик риск коррупции, и создание кадрового резерва | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Разработка и внедрение в органах местного самоуправления и администрации Митякинского сельского поселения внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих, замещающих наиболее коррупциогенные должности | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Разработка и внедрение методических рекомендации по порядку проведения служебных проверок по фактам нарушений муниципальными служащими требований, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции | I квартал 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения и их проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения и их проектов | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, и эффективности мер антикоррупционной направленности, осуществляемых органами местного самоуправления Ивановского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Митякинском сельском поселении | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проведение мониторинга и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности по размещению муниципальных заказов, устранение выявленных коррупционных рисков | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Проведение антикоррупционного мониторинга в Митякинском сельском поселении | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Митякинском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции | 2014-2020 годы |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 6.2. | Организация проката и показа в муниципальных учреждениях культуры, в том числе по сети «электронный кинотеатр» документального фильма антикоррупционной направленности | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Изучение сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области по вопросам противодействия коррупции | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте администрации Митякинского сельского поселения в сети Интернет | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие в проведении научно-практических конференций и заседаниях «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Противодействие коррупции в сфере предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления нормативно-правовых, административных и организационных барьеров | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения, совершенствование правовой основы в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Митякинского сельского поселения в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации Митякинского сельского поселения в сети Интернет информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Разработка и принятие органами местного самоуправления Митякинского сельского поселения административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Координация работы по приведению должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с принятыми административными регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Митякинского

сельского поселения                                С.И. Куркин

Паспорт

Подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

| Наименование муниципальной подпрограммы 4 Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Муниципальная подпрограмма 4 Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | Администрация Митякинского сельского поселения |
| Цели муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков, создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений. |
| Задачи муниципальной подпрограммы Митякинского сельского поселения Тарасовского района Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений: уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на землях муниципального образования; развитие информационно-пропагандистской работы; развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении; совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в жилом секторе; противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в местах досуга; популяризация здорового образа жизни; проведение мероприятий общепрофилактической направленности; снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления |
| Сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района | – | бюджет Митякинского сельского поселения: всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в перспективе -постепенное сокращение наркомании и связанной с ней преступности; рост количества подростков и молодежи, занятых общественно полезной деятельностью; увеличение доли населения занимающегося регулярно физической культурой и спортом; рост количества лиц из числа потребителей наркотиков, обратившихся в наркологическую службу для прохождения лечения и реабилитации; уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками; оптимизация затрат на профилактику и лечение лиц, больных наркоманией; снижение уровня вовлеченности финансовых ресурсов населения в незаконный оборот наркотиков; повышение антинаркотической ориентации общества |

1.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Главными целями Подпрограммы являются снижение уровня заболеваемости населения  синдромом зависимости от наркотиков, создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений.

Для достижения целей предстоит решать следующие основные задачи и проводить работу по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений:

уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на землях муниципального образования;

развитие информационно-пропагандистской работы;

развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении;

совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

2.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем   средств   местного   бюджета,   необходимый   для   финансирования   мероприятий Программы, составляет всего на 2014-2020 годы

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

Объемы  финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Руководителем Подпрограммы является Глава  Митякинского сельского поселения.

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы:

ежегодно в установленном порядке уточняет целевые показатели и затраты на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей;

один раз за полугодие  заслушивает на заседаниях комиссии  отчеты участников, исполнителей и соисполнителей Программы о ходе работ по выполнению мероприятий и эффективности использования финансовых средств;

при необходимости производит корректировку  сроков реализации  Подпрограммы и и перечня мероприятий.

Реализацию Подпрограммы предусматривается осуществлять по ее основным направлениям с учетом положений федерального и областного законодательства посредством исполнения мероприятий Подпрограммы, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Перечень основных направлений и мероприятий Подпрограммы содержится в приложении к настоящей Подпрограмме.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Подпрограммой и установленных на эти цели решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения.

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Подпрограммы осуществляет управляющий Подпрограммой – Администрация Митякинского сельского поселения, которая:

ежеквартально организует сбор от исполнителей и соисполнителей Подпрограммы информации об исполнении каждого мероприятия и общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий;

Исполнители и соисполнители Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Подпрограммы и представляют отчеты о ходе реализации программных мероприятий в Администрацию  Тарасовского  района ежеквартально и до 1 апреля года, следующего за отчетным календарным годом.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация Митякинского сельского поселения, Собрание депутатов Митякинского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета Администрация Митякинского сельского поселения ежегодно представляет Собранию депутатов Митякинского сельского поселения отчет о реализации Подпрограммы в отчетном финансовом году.

4.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа носит ярко выраженный социальный характер, имеет общественную и проблемно-ориентированную профилактическую направленность. Результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни общества на протяжении длительного времени.

Реализация Программы будет способствовать сокращению незаконного оборота наркотиков, созданию условий для увеличения количества потребителей наркотиков, добровольно обратившихся за помощью в наркологическую службу и реабилитационные центры. Принятие мер по пресечению наркоторговли из квартир, ликвидации наркопритонов, превентивному пресечению незаконного потребления или сбыта наркотиков в образовательных учреждениях, в общественных местах приведет к снижению количества лиц, впервые пробующих наркотики, общему сокращению их потребления.

На повышение гражданской ответственности общества, распространение мировоззрения неприятия наркотиков направлены информационно-пропагандистская работа и воспитательная работа с детьми и подростками, формирование жизненных навыков у учащихся, а также пропаганда здорового образа жизни.

Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить результат  проведения мониторинга общественного мнения.

Глава Митякинского

сельского поселения                                 С.И. Куркин

Приложение

к Подпрограмме

МЕРОПРИЯТИЯ ПО реализации  Подрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне ния | Исполнители, соисполните пи, участники реализации мероприятия |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014-2016 |  |  |  | 2017-2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |
| 1 1. Организационно-управленческие меры | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 7 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга распространенности наркотиков и злоупотребления наркотиками на территории Митякинскогосельского поселения | 2014-2020 гг. | Митякинский МУК «МДК» |  |  | Выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ (ПАВ) в образовательных учреждениях поселения. | 2014-2020 гг. | Митякинский МУК «МДК», Митякинская СОШ |  |  | Выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация проверок деятельности по исполнению законодательства в части раннего выявления несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению наркотиками, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» | 2014-2020 гг.. | Митякинский МУК «МДК», Митякинская СОШ |  |  | Выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни ( изготовление буклетов, информационных листков) | 2014-2020 гг.. | Митякинский МУК «МДК», Митякинская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Участие специалистов по делам молодежи в проведении районных семинарах и мероприятиях по проблемам наркомании | 2014-2020 гг. | Администрация Митякинского с/п |  |  | Выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков | 2014-2020 гг. | Митякинский МУК «МДК», |  | 0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 1.7 | Создание временных рабочих мест в летний период для подростков и информирование населения о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних | 2014-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в жилом секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотических средств и психотропных веществ в жилом секторе | 2014-2020 гг. | Митякинский МУК «МДК», |  | Выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение профилактической работы в семьях, в которых имеются наркозависимые лица, в особенности несовершеннолетние, с целью убеждения в необходимости лечения и отказа от употребления наркотиков | 2014-2020 гг. |  |  | Выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Агитационная и разъяснительная работа с населением о вреде наркомании в ходе проведения сходов граждан и отчетов перед населением с привлечением работников системы здравоохранения | 2014-2020 гг. | Митякинская СОШ |  | Выделения средств не требуется - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации и Ростовской области в части запрета продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним | 2014-2020 гг. | Митякинский МУК «МДК», |  | Выделения средств не требуется - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение работы по организации рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | 2014-2020 гг. |  |  | 492,0 |  |  | 252,0 |  |  | 120,0 |  | 120,00 |  |  |  |  |
| 3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в местах досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение оперативно- профилактических мероприятий по недопущению распространения и употребления наркотиков в местах массового отдыха. Принятие мер по устранению условий распространения наркотических средств | 2014-2020 гг. | Митякинский МУК «МДК», |  | Выделения средств не требуется - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Осуществление контроля и принятие мер профилактического и административного воздействия (вплоть до лишения лицензии) в отношении руководителей досуговых заведений, организаторов и устроителей досуговых мероприятий, систематически уклоняющихся от принятия мер по недопущению незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими в местах досуга, на досуговых мероприятиях | 2014-2020 гг. |  |  | Выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация досуга населения, обеспечение создания спортивных секций, кружков по интересам | 2014-2020 гг. | Митякинский МУК «МДК», |  | 24,0 |  | 12,0 |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |
| 4.2 | Принять участие в районной военно-спортивной игре «Орленок» | 2014-2020 гг. |  |  | Выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Принять участие в районном соревновании «Школа безопасности» (соревнования по туризму) | 2014-2020 гг.. | Митякинская СОШ |  | Выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей школьного возраста и учащихся поселения | 2014-2020 гг. | Митякинский МУК «МДК», |  | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проведение мероприятий общепрофилактической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и выпуск материалов антинаркотической тематики в печатных средствах массовой информации | 2014-2020 гг. | Администрация с/п, |  | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение исполнения требований законодательства РФ и Ростовской области в части запрета продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним. | 2014-2020 гг. | Митякинский МУК «МДК», Митякинская СОШ |  | Выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пресечение незаконного культивирования наркотикосодержащих растений | май-август 2014-2020 гг. | Администрация с/п, УУП | Выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | май-август 2014-2020 гг. | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |