Приложение 1

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 21.01.2015г. №6

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»**

**за 4 квартал 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.10.2014 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | | факт на отчетную дату 01.10.2014 |
| 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | |  | |  | |  | | **1609,4** | **1409,1** | |  |
| 1.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» | | | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | | 01.01.2014 | | 2020 | | **1609,4** | **1409,1** | |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | |  |  | |  | |  | | **132,1** | | | **132,1** | **0** |
| 2.1.1 | Развитие библиотечного дела | | МБУК «Митякинская сельская библиотека» | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | | 01.01.2014 | | 2014 | | 132,1 | | | 132,1 | 0 |
| ИТОГО | | |  |  | |  | |  | | | **1741,5** | | **1541,2** |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры»

за 4 квартал 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной  программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 1741,5 | 1541,2 |
| областной бюджет | 131,5 | 131,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1 610, 0 | 1409,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 1477,9 | 1409,1 |
| областной бюджет | 131,5 | 131,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1477,9 | 1277,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 1477,9 | 1409,1 |
| областной бюджет | 131,5 | 131,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1477,9 | 1277,6 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» |  | 132,1 | 132,1 |
| Основное мероприятие  2. 1.1 | Услуги по организации библиотечного обслуживания населения Зеленовского сельского поселения | всего | 132,1 | 132,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 132,1 | 132,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Глава Митякинского сельского поселения С.И. Куркин