Приложение 5

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 21.01.2015г. №6

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»**

**за 4 квартал 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [01.01.201](#Par1414)5 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | факт на отчетную дату [01.01.201](#Par1414)5 | |
| 1 | 2 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
| **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | 112,5 | | 102,7 | | 102,7 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | |  | |  | |  | | |  | | 3,5 | | 2,0 | | 2,0 |
| 1.1 | Техническое обслуживание газопроводов | | Администрация Митякинского сельского поселения | | Приведение газоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние, бесперебойна, безопасная их эксплуатация | | 01.01.2014 | | |  | | 3,5 | | 2,0 | | 2,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие | |  | |  | |  | | |  | | 38,1 | | 38,0 | | 38,0 |
| 1.2 | Оценка арендной платы за газопровод | | Администрация Митякинского сельского поселения | | Приведение газоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние, бесперебойна, безопасная их эксплуатация | | 01.01.2014 | | |  | | 38,1 | | 38,0 | | 38,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие |  | |  | |  | | |  | | 5,1 | | 5,0 | | | 5,0 |
| 1.3 | Техническая характеристика площадных объектов капстроительства в ГУПТИ РО | Администрация Митякинского сельского поселения | | Приведение документации в соответствие | | 01.01.2014 | | |  | | 5,1 | | 5,0 | | | 5,0 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | |  | |  | |  |  | | | |  | | |  |  |
|  | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | | Администрация Митякинского сельского поселения | | Улучшение качества жизни населения | | 01.01.2014 | | |  | | 9,0 | | 8,4 | | 8,4 |
| 2.2 | Основное мероприятие | | Администрация Митякинского сельского поселения | | Улучшение качества жизни населения | | 01.01.2014 | | |  | |  | |  | |  |
|  | Озеленение территории Митякинского сельского поселения | | Администрация Митякинского сельского поселения | | Улучшение качества жизни населения | | 01.01.2014 | | |  | | 0,0 | |  | |  |
| 2.2.1 | Приобретение, посадка и обрезка деревьев, вырубка аварийных и сухостоящих деревьев | | Администрация Митякинского сельского поселения | | Улучшение качества жизни населения | | 01.01.2014 | | |  | | 0,0 | |  | |  |
| 2.2.2 | Организация проведения месячников, а также оплачиваемых общественных работ для безработных граждан | | Администрация Митякинского сельского поселения | | Улучшение качества жизни населения | | 01.01.2014 | | |  | | 56,8 | | 50,6 | | 50,6 |
|  | ... | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному ([2013](#Par1462)) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1.1. | Критерий оценки износа объектов коммунальной инфраструктуры | проценты | 55 | 85 | 0 |  |
| 1.2. | Улучшение качества предоставления коммунальных услуг и удовлетворенности населения поставляемыми коммунальными услугами | проценты | 55 | 85 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1.1 | Создание основ для повышения комфортного проживания в сельской местности | проценты | 55 | 70 | 100 |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Техническое обслуживание газопроводов | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. | 2014г. |  |
| 2.2 | Озеленение территории Митякинского сельского поселения | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |
| 2.2.1 | Приобретение, посадка и обрезка деревьев, вырубка аварийных и сухостоящих деревьев | Администрация Митякинского сельского поселения | 2015г. | 2020г. |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Организация проведения месячников, а также оплачиваемых общественных работ для безработных граждан | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. | 2014г. |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» за 4 квартал 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной  программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | всего | 112,5 | 102,7 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 112,5 | 102,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | всего | 3,5 | 2,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3,5 | 2,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Техническое обслуживание газопроводов | всего | 3,5 | 2,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3,5 | 2,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | всего | 38,1 | 38,0 |
|  | Оценка арендной платы за газопровод | областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 38,1 | 38,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 |  | всего | 5,1 | 5,0 |
|  | Техническая характеристика площадных объектов капстроительства в ГУПТИ РО | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,1 | 5,0 |
| Основное мероприятие  2.1. | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | всего | 9,0 | 8,4 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 9,0 | 8,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие  2.2. | Озеленение территории Митякинского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие  2.2.1 | Приобретение, посадка и обрезка деревьев, вырубка аварийных и сухостоящих деревьев | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие  2.2.2 | Организация проведения месячников, а также оплачиваемых общественных работ для безработных граждан | всего | 56,8 | 50,6 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 56,8 | 50,6 |
| внебюджетные источники |  |  |

Глава Митякинского сельского поселения С.И. Куркин