Приложение 1

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 14.07.2015г. №74

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»**

**за 2 квартал 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  01.07.2015 |
| предусмотрено  муниципальной  программой | | | факт на отчетную дату 01.07.2015 |
| 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | |  | |  | |  | | **1885,1** | **808,7** | |  |
| 1.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» | | | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | | 01.01.2015 | | 2020 | | 1885,1 | 346,2 | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| ИТОГО: | | |  |  | |  | |  | | | 1885,1 | | 808,7 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры»

за 2 квартал 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной  программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 1885,1 | 808,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1885,1 | 808,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 1885,1 | 808,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1885,1 | 808,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 1885,1 | 808,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1885,1 | 808,7 |
| внебюджетные источники |  |  |

Глава Митякинского сельского поселения С.И. Куркин