Приложение 8

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 14.07.2015г. №74

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Муниципальная политика»**

**за 2 квартал 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Муниципальная политика»** | | | | | | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Митякинского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Митякинского сельского поселения | Увеличение количества лиц, прошедших повышение квалификации, способствует повышению эффективности деятельности муниципальных служащих | 01.01.2015 |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному ([201](#Par1462)4) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Муниципальная политика»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Митякинского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | - | - | 0 |  |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 40 | - | 0 |  |
| 1.3 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | проценты | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Митякинского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Ведущий специалист Администрации Митякинского сельского поселения | 2015г. | 2020г. | 2015г. |  | 2015г. |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Ведущий специалист Администрации Митякинского сельского поселения | 2015г. | 2020г. | 2015г. |  | 2015г. |  |  |
| 1.3 | Организация повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист Администрации Митякинского сельского поселения | 2015г. | 2020г. | 2015г. |  | 2015г. |  |  |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Митякинского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Митякинского сельского поселения | 2015г. | 2020г. | 2015г. |  | 2015г. |  |  |
| 1.5 | Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций | Ведущий специалист Администрации Митякинского сельского поселения | 2015г. | 2020г. | 2015г. |  | 2015г. |  |  |

Таблица 16

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»за 1 квартал 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной  программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 20,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 20,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципальной службы Митякинского сельского поселения» | всего | 20,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 20,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 20,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 20,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |

Глава Митякинского сельского поселения С.И. Куркин