Приложение 4

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 02.07.2014г. №86

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» за 2 квартал 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Информационное общество» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 192,7 | 82,2 |  |
| 1.1.1 | «Официальная публикация правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона» | Администрация Митякинского сельского поселения | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Родная сторона». | 01.01.2014 |  | 15,0 | 2,0 |  |
| 1.1.2 | «Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты» | Администрация Митякинского сельского поселения | Соблюдение оснащения персональных компьютеров лицензионным программным оборудованиеми средствами антивирусной защиты | 01.01.2014 |  | 10,0 | 3,6 |  |
| 1.1.3 | «Приобретение и сопровождение программного обеспечения» | Администрация Митякинского сельского поселения | повышение качества и оперативности деятельности Администрации | 01.01.2014 |  | 119,7 | 60,7 |  |
| 1.1.4 | «Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования» | Администрация Митякинского сельского поселения | повышение качества и оперативности деятельности Администрации | 01.01.2014 |  | 36,0 | 10,0 |  |
| 1.1.5 | «Информационное сопровождение официального сайта Митякинского сельского поселения» | Администрация Митякинского сельского поселения | повышение качества и оперативности деятельности Администрации | 01.01.2014 |  | 12,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (наименование) | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному ([2013](#Par1462)) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Информационное общество»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Информационное общество»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников | проценты | 0 | 10 | 2 |  |
| 1.2. | Количество материалов, публикуемых на официальном сайте администрации Митякинского сельского поселения. | проценты | 25 | 30 | 15 |  |
| 1.3. | Доля опубликованных правовых актов в газете «Родная сторона» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Родная сторона» | проценты | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.4 | Доля рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты, % | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Доля рабочих мест, оснащенных программным обеспечением,% | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Информационное общество».** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности информационных ресурсов для граждан и организаций | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |
| 1.1.2 | Предоставление гражданам и организациям информации об условиях получения муниципальных услуг | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |
| 1.1.3 | Предоставление населению Митякинского сельского поселения муниципальных услуг | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |
| 1.1.4 | Обучение специалистов, связанное с развитием и           использованием информационных и коммуникационных технологий | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |
| 1.1.5 | «Официальная публикация правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона» | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Информационное общество» за 2 квартал 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной  программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Информационное общество» | всего | 192,7 | 60,7 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 192,7 | 60,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Информационное общество» | всего | 192,7 | 60,7 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 192,7 | 60,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | «Официальная публикация правовых актов Администрации Митякинского сельского поселения в газете «Родная сторона» | всего | 15,0 | 2,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 15,0 | 2,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие  1. 1.2 | «Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты» | всего | 10,0 | 3,6 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 10,0 | 3,6 |
|  | получения муниципальных услуг | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие  1.1. 3 | «Приобретение и сопровождение программного обеспечения» | всего | 119,7 | 60,7 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 119,7 | 60,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие  1.1. 4 | «Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования» | всего | 36,0 | 10,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 36,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие  1.1. 5 | «Информационное сопровождение официального сайта Митякинского сельского поселения» | всего | 12,0 | 6,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 12,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |

Глава Митякинского сельского поселения С.И. Куркин