PAGE  
7

                                                                           Приложение № 1
к постановлению Главы
Митякинского сельского поселения
От 04.07.2012г. № 53
Отчет об исполнении плана мероприятий

Митякинского сельского поселения 
по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов
на период до 2013 года за I- полугодие 2012 года
	Наименование мероприятия
	Установленный срок*
	Фактический срок
	Результат исполнения**
	Причины неисполнения***

	1
	2
	3
	4
	5

	Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Митякинского сельского поселения и составления проекта бюджета Митякинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 


	II квартал
	II квартал
	Постановление Главы Митякинского сельского поселения от 15.05.2012 №30

«Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения и составления проекта бюджета сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»
	-



	Бюджетное планирование с учетом  консервативного прогноза социально-экономического развития
	II – IV кварталы 
	II-IV кварталы
	Разработка проекта о бюджете Митякинского сельского поселения на 2013год и на плановый период 2014-2015 годов
	-

	Формирование проекта решения Собрания депутатов Митякинского сельского поселения «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита бюджета Митякинского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
	II – IV кварталы 
	II-IV кварталы
	Разработка проекта о бюджете Митякинского сельского поселения на 2013год и на плановый период 2014-2015 годов
	-

	Проведение анализа по оптимизации количества и объема предоставленных льгот
	II  квартал 
	II  квартал
	Утверждение льгот по земельному налогу, проведение мониторинга по предоставляемым ИФНС льготам по транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц
	-

	Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности 
	Весь период
	Весь период
	Справка о состоянии кредиторской задолженности (ежемесячно до 5-го числа каждого месяца)
	-

	Ведение перечня муниципальных программ
	Весь период
	Весь период
	Постановление Главы Митякинского сельского поселения от 25.06.2012 №52 «О внесении изменений в постановление Главы Митякинского сельского поселения от 21.07.2011 № 55 «Об утверждении Перечня муниципальных долгосрочных целевых программ Митякинского сельского поселения »
	-

	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных  программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год
	Январь - апрель

Май - июнь
	Январь - апрель

Май - июнь
	Постановление Главы Митякинского сельского поселения от 02.04.2012 №22 «Об утверждении отчета о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ по Митякинскому сельскому поселению за 2011 год»;
Постановление Главы Митякинского сельского поселения от 14.06.2012 №44 «Об утверждении отчета о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ по Митякинскому сельскому поселению за I квартал 2012 года»
	

	Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе муниципальных программ)
	II – IV кварталы
	II – IV кварталы
	 Разработка проекта Решения Собрания депутатов Митякинского сельского поселения о бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
	

	Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств местного бюджета

Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий, несоответствующих установленным нормативным правовым актам  
	I квартал
	II квартал


	 Решение Собрания депутатов от 31.05.2012 №8 «Об утверждении заключения отчета по внешней проверке об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения за 2011 год»


	

	Расчет и анализ сложившегося по итогам I полугодия 2012 года уровня неэффективных расходов бюджета Митякинского сельского поселения в сфере организации муниципального управления
	I полугодие
	I полугодие
	Информация
	-

	Подготовка и утверждение отчетов по сокращению неэффективных расходов бюджета Митякинского сельского поселения в 2012 году
	I полугодие

9 месяцев
	I полугодие


	Отчет за I полугодие 2012 г.


	-

	Уточнение правовых оснований, оптимизация объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Митякинского сельского поселения
	I квартал
	I квартал
	информация 
	-

	Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций
	I квартал
	I квартал
	Ведется работа по выявлению избыточных муниципальных функций
	

	Оптимизация структуры и предельной штатной численности органа местного самоуправления в зависимости от их функций и задач
	I квартал
	I квартал
	Произведена проверка штатной численности в соответствии с Решением коллегии АРО от 11.07.2011 №61, нарушений не выявлено
	-

	Проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
	весь период 
	весь период
	Проводится мониторинг соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
	-

	Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности Митякинского сельского поселения на объекты недвижимого имущества
	весь период
	I - II  квартал 
	Сводный план проведения в 2011 году государственной регистрации права на объекты недвижимости муниципальной собственности, учтенные в реестрах муниципальной собственности поселения
	-

	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента по главным распорядителям средств бюджета Митякинского сельского поселения
	II – III кварталы
	III квартал
	Проводится мониторинг оценки качества управления бюджетным процессом
	

	Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в Митякинском сельском поселении
	I квартал

I полугодие
	I квартал


	Результаты оценки качества управления бюджетным процессом за 2011 год 
	

	Предоставление с 1 января 2012 года муниципальным учреждениям Митякинского сельского поселения субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе субсидий 
	весь период
	весь период
	решение Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 09.12.2011 № 27 «О бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;

соглашения о предоставлении
субсидий
	-

	Реализация мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в Митякинском сельском поселении 
	      весь период
	весь период
	Мероприятия по формированию электронного правительства реализованы, информационное общество в Митякинском сельском поселении регулярно развивается. На сайте размещены НПА поселения и др. информация
	-

	Мониторинг ведомственных правовых актов главных распорядителей средств бюджета Митякинского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
	II квартал
	II квартал
	1) Решение Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 01.08.2011 №17 «Об утверждении Положения о муниципальном финансовом контроле Митякинского сельского поселения»
2) Проведение внешней проверки исполнения бюджета Митякинского сельского поселения 
	

	Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными распорядителями средств местного бюджета и подведомственными им получателями результативности использования бюджетных средств
	весь период 
	II квартал
	Решение Собрания депутатов от 31.05.2012 № 8 «Об утверждении заключения отчета по внешней проверке об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения за 2011 год»


	

	Разработка порядка и осуществление регулярного мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных получателей бюджетных средств
	весь период 
	II квартал – III-квартал
	Разработка порядка мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных получателей бюджетных средств
	

	Соблюдение установленной периодичности проведения проверок подведомственных учреждений и получателей межбюджетных трансфертов
	весь период
	весь период
	Постановление Главы Митякинского сельского поселения от 09.02.2012 № 4 «Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий по проверке исполнения муниципальных заданий на 2012 год»
	

	Закрепление в программах проверок доли подлежащих проверке операций с бюджетными средствами от общего количества проведенных операций в проверяемом периоде
	весь период
	весь период
	В программах проверок доли подлежащих проверке операций с бюджетными средствами от общего количества проведенных операций в проверяемом периоде
закреплены
	

	Осуществление мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями
	весь период
	весь период
	1) Мониторинг результатов исполнения муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений культуры Митякинского сельского поселения за 2011 год от 15.03.2012;
2) Акт проверки муниципального задания муниципальными учреждениями (плановый) за I-е полугодие 2012г. От 01.07.2012г.
	

	Подготовка отчетов о выполнении отраслевых планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2011 и 2012 годы
	Январь 2012 и 2013 гг
	Январь 2012, июль 2012 гг
	Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов за 2011 и 1-е полугодие 2012 года
	-


Глава Митякинского сельского поселения                                _________________                                     Куркин С.И.
                                                                                                             подпись



(расшифровка подписи)

