ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Порядку

разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации

ведомственных и долгосрочных целевых программ,

а также закрепления процедуры изменения (корректировки)

или досрочного прекращения данных программ с учетом

фактических достигнутых результатов в ходе их реализации

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Культура Митякинского сельского поселения на 2013-2015 годы»

(наименование программы)

№ 76 от 03.10.2012 г. Постановление Главы Митякинского сельского поселения

(когда и каким муниципальным правовым актом утверждена)

«Митякинский дом культуры», «Митякинская сельская библиотека»

(заказчик, исполнитель(и), координатор программы)

за III квартал 2013 года

(период)

1. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и  выполнении мероприятий программы (нарастающим итогом с начала действия программы):

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий (указываются все мероприятия программы) | Планируемое финансирование мероприятий, тыс.руб. |  |  | Фактическое финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | прочие источники |  | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1742,3 | 1653,4 | 88,9 | 1238,9 | 1238,9 |  | 71,1% |
| Всего по программе: |  | 1742,3 | 1653,4 | 88,9 | 1238,9 | 1238,9 |  | 71,1% |

Руководитель структурного подразделения -

исполнитель (координатор) программы         									           Т.М. Майдаченко

(подпись, расшифровка подписи)

«04» октября 2013 г.

(дата)