Приложение 2

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

Отчетный период 3 квартал 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Митякинского сельского поселения» | Специалист Болдырев В.А. | X | X | X | 23,0 | 23,0 | 16,0 | 2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Специалист Болдырев В.А. |  | 01.01.2016 |  | 23,0 | 23,0 | 16,0 | 2 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Организация повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист Болдырев В.А. | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих Администрации Митякинского сельского поселения | 01.01.2016 |  | 23,0 | 23,0 | 16,0 | 2 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  | 01.01.2016 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 23,0 | 23,0 | 16,0 | 2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, определенного            ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Под соглашениями понимают соглашения, заключаемые на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальными предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями. Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<3> графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных программ.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

8. Таблицу 12 «Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период» изложить в редакции: