Приложение 4

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 03.04.2017г. № 75

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»

Отчетный период: 1 квартал 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | Специалист Лаврухина Н.В. | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 0,8 | 1 | 14,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Специалист Лаврухина Н.В. | Техническое обслуживание газопроводов | 01.01.2017 |  | 15,0 | 15,0 | 0,8 | 1 | 14,2 |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» | Специалист Лаврухина Н.В. | X | X | X | 1334,3 | 1334,3 | 1,2 | 2 | 1333,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1.1. | Специалист Лаврухина Н.В. | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | 01.01.2017 |  | 9,0 | 9,0 |  |  | 9,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.2. | Специалист Лаврухина Н.В. | Расходы на благоустройство территории Митякинского сельского поселения | 01.01.2017 |  | 227,8 | 227,8 |  |  | 227,8 |
|  | Основное мероприятие 2.1.3. | Специалист Лаврухина Н.В. | Расходы по организации уличного освещения | 01.01.2017 |  | 905,3 | 905,3 |  |  | 905,3 |
|  | Основное мероприятие 2.1.4. | Специалист Лаврухина Н.В. | Расходы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств | 01.01.2017 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.5. | Специалист Лаврухина Н.В. | Расходы по спиливанию аварийных деревьев | 01.01.2017 |  | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.6. | Специалист Лаврухина Н.В. | Расходы на приобретение памятника | 01.01.2017 |  | 95,0 | 95,0 |  |  | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 1 349,3 | 1 349,3 | 98,0 | 3 | 1 251,3 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |