Приложение 1

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 11.04.2014г. №39

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 1 квартал 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.04.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | факт на отчетную дату 01.04.2014 |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2088,4 | 267,0 |  |  |
| 1.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» |  |  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  | 01.01.2014 |  | 2020 |  | 2088,4 | 267,0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,2 |  |  | 63,5 | 0 |
| 2.1.1 | Развитие библиотечного дела |  | МБУК «Митякинская сельская библиотека» | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  | 01.01.2014 |  | 2020 |  | 227,2 |  |  | 63,5 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2315,6 |  | 350,5 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры»

за 1 квартал 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 2315,6 | 350,5 |
|  |  | областной бюджет | 725,6 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1590,0 | 350,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 2088,4 | 267,0 |
|  |  | областной бюджет | 725,6 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1362,8 | 267,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 2088,4 | 267,0 |
|  |  | областной бюджет | 725,6 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1362,8 | 267,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» |  | 227,2 | 63,5 |
| Основное мероприятие 2. 1.1 | Услуги по организации библиотечного обслуживания населения Зеленовского сельского поселения | всего | 227,2 | 63,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 227,2 | 63,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Глава Митякинского сельского поселения                                             С.И. Куркин