Приложение 2

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 11.04.2014г. №39

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 1 квартал 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.04.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату 01.04.2014 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 2,1 | 2,1 |
| 1.1.1 | Приобретение ДТ | Администрация Митякинского сельского поселения | произвести не менее 35 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; спасти и оказать помощь не менее 200 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; увеличить охват населения области оповещаемого региональной системой оповещения до 99 процентов. | 01.01.2014 |  |  | 5,0 |  | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение ранцевых огнетушителей | Администрация Митякинского сельского поселения | снижение количества пожаров и возгораний на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Оснащение ДПД | Администрация Митякинского сельского поселения | снижение количества пожаров и возгораний на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Приобретение первичных средств пожаротушения, указателей | Администрация Митякинского сельского поселения | снижение количества пожаров и возгораний на территории поселения | 01.01.2014 |  |  | 5,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2.4 | Замена огнетушителей | Администрация Митякинского сельского поселения | снижение количества пожаров и возгораний на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение ДТ | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение ранцевых огнетушителей | Администрация Митякинского сельского поселения | 2019г. | 2020г. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Оснащение ДПД | Администрация Митякинского сельского поселения | 2016г. | 2020г. |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Приобретение первичных средств пожаротушения, указателей | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2014г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |
| 1.2.4 | Замена огнетушителей | Администрация Митякинского сельского поселения |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 16

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1 квартал 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 10,0 | 2,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 2,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 5,0 | 2,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 2,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Приобретение ДТ | всего | 5,0 | 2,1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 2,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Пожарная безопасность» |  | 5,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2.1 | Приобретение первичных средств пожаротушения | всего | 5,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Глава Митякинского сельского поселения                                                       С.И. Куркин