Приложение 6

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 11.04.2014г. №39

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района»

за 1 квартал 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района |  |  |  |  |  | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром занятости района | Администрация Митякинского сельского поселения | Снижение уровня преступлений и иных правонарушений среди молодежи на территории Митякинского сельского поселения | 01.01.2014 |  | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2013) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их участии | проценты | 38 | 31 | 0 |  |
| 1.2. | Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству | человек | 6 | 6 | 0 |  |
| 1.3 | Количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности | человек | 8 | 15 | 0 |  |
| 1.4 | Удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности | проценты | 20 | 16 | 0 |  |
| 1.5 | Объекты, оборудованные системами видеонаблюдения |  |  |  |  |  |

### Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром занятости района | Администрация Митякинского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. |  | 2014г. |  |  |

### Таблица 16

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района»        за 1 квартал 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района» | всего | 41,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 41,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» | всего | 41,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 41,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром занятости района | всего | 41,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 41,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Глава Митякинского сельского поселения                                                       С.И. Куркин