Приложение № 3

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 13.01.2020 г.  № 3

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского

поселения «Муниципальная политика» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения 26.12.2018 № 157.

Цели программы:

-  Развитие муниципальной службы в Митякинском сельском поселении;

- создание экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества

Задачи муниципальной программы:

- формирования качественного, профессионального состава муниципальной службы Митякинского сельского поселения;

- совершенствование управления кадровым составом муниципальной  и системы профессионального развития муниципальных  служащих;

- повышение роли институтов гражданского общества в реализации Стратегии социально-экономического развития Митякинского сельского поселения на период до 2030 года.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления три специалиста получили дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Информационный  вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

- муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной;

- повысилась эффективность деятельности Администрации сельского поселения;

- увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение;

- повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы  «Муниципальная политика» в 2019 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 121,6 тыс. руб. Фактические расходы составили 82,6 тыс. рублей (68 %), в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Муниципальная политика» в 2019 году предусмотрено средств:

- Областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- Местного бюджета в объеме 121,6 тыс. рублей.

- из внебюджетных в объеме  0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 82,6 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты не в полном размере, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 82,6 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2019 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2019 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,      подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 0;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 0;

значение показателя (индикатора) 1.5 равно 1.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 0,6, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 0,4, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =0,2 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 82,6/121,6 = 0,68

- Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 1 / 0,68 = 1,5. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=0,6  х 0,5+0,4 х 0,3+1,5 х 0,2=0,72

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы в целом не выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2019 №191 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

- Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 26.12.2019 № 28 «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы в Митякинском сельском поселении | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | повышение качества муниципального управления; совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы; повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих; | повышение качества муниципального управления; совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы; повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих; | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; - повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | - формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; - повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Диспансеризация муниципальных служащих | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Митякинском сельском поселении; | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Митякинском сельском поселении; | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Реализация направления расходов Администрации Митякинского сельского поселения | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Митякинском сельском поселении; | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Митякинском сельском поселении; | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, на официальном сайте Митякинского сельского поселения (mityakinskoesp.ru) | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Размещение (опубликование) нормативных правовых актов Митякинского сельского поселения и иной правовой информации на сайте Митякинского сельского поселения (mityakinskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Митякинского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | Размещение (опубликование) нормативных правовых актов Митякинского сельского поселения и иной правовой информации на сайте Митякинского сельского поселения (mityakinskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Митякинского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Членство Администрации Митякинского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Муниципальная политика» | Всего | 121,6 | 121,6 | 82,6 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 121,6 | 121,6 | 82,6 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы в Митякинском сельском поселении | Всего | 121,6 | 121,6 | 82,6 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 121,6 | 121,6 | 82,6 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | 37,0 | 37,0 | 33,5 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 33,5 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
|  | Всего | 26,6 | 26,6 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Диспансеризация муниципальных служащих | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 26,6 | 26,6 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Реализация направления расходов Администрации Митякинского сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, на официальном сайте Митякинского сельского поселения (mityakinskoesp.ru) | Всего | 38,0 | 38,0 | 7,6 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 8,9 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 Членство Администрации Митякинского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | % | 20 | 20 | 20 | - |
|  | Показатель 1.2. Доля специалистов до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 0 | 45 | 45 | - |
|  | Показатель 1.3. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | % | 30 | 30 | 30 | - |
|  | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 71 | 71 | 71 |  |
|  | Показатель 1.5.Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Митякинского сельского поселения и иной правовой информации на сайте Митякинского сельского поселения (mityakinskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Митякинского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | % | 100 | 100 | 100 | - |