Приложение 2

к постановлению главы Администрации

Митякинского сельского поселения

от 04.07.2019г. № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»

Отчетный период: I полугодие 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | Инспектор Морозова И.В. | X | X | X | 365,0 | 365,0 | 121,0 | 2 | 244,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Инспектор Морозова И.В. | Приведение газоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация | 01.01.2019 |  | 15,0 | 15,0 | 0,9 | 1 | 14,1 |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  | Оплата электроэнергии за дорожное освещение | 01.01.2019 |  | 350,0 | 350,0 | 120,1 | 1 | 229,9 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» | Инспектор Морозова И.В. | X | X | X | 1507,1 | 1507,1 | 1009,5 | 1 | 497,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1.1. | Инспектор Морозова И.В. | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | 01.01.2019 |  | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 0 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1.2. | Инспектор Морозова И.В. | Расходы на благоустройство территории Митякинского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 1498,1 | 1498,1 | 1000,6 | 1 | 497,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 1872,1 | 1872,1 | 1130,6 | 3 | 741,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |