Приложение 4

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 00.07.2022 г. №00

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

Отчетный период: полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Гл. бухгалтер МДК Перепелица И.В. | X | X | X | 9 257,7 | 9 257,7 | 1 960,9 | 14 | 7 296,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений Митякинского сельского поселения, в том числе на предоставление субсидий бюджетным муниципаль-ным учреждениям Митя-кинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9 257,7 | 9 257,7 | 1 960,9 | 14 | 7 296,8 |