МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 14 » июня 2012 г. | № 45 ст. Митякинская |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчетов о выполнении муниципальных долгосрочных целевых программ за 2011год

В соответствии с постановлением Главы  Митякинского сельского поселения от 15.09.2009 № 51 «О   порядке  принятия решения о разработке муниципальных   долгосрочных      целевых     программ, их формирования и  реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

Постановляю:

1.  Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура  Митякинского сельского поселения на 2010-2013годы» согласно приложению № 1;

2. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность  и защита населения и территории  Митякинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013годы» согласно приложению № 2;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Митякинского сельского поселения                                С.И. Куркин

Приложение № 1

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
«Культура в  Митякинском сельском поселении на 2010-2013 годы»
(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 »  января 20 12 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2010-2013 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 1645,1 | 1672,1 | 1546,9 | 125,2- недостаток средств |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 1645,1 | 1672,1 | 1546,9 | 125,2- недостаток средств |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальнымдомом культуры |  |  | Всего | 1645,1 | 1672,1 | 1546,9 | 125,2- недостаток средств |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 1645,1 | 1672,1 | 1546,9 | 125,2- недостаток средств |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
« Культура в  Митякинском сельском поселении на 2011-2013 годы»
 (наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01»  января  20 12 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 1645,1 |  |  | 1645,1 |  | 1672,1 |  |  | 1672,1 |  | 1546,9 |  |  | 1546,9 |  | 125,2- недостаток средств |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальным домом культуры | 1645,1 |  |  | 1645,1 |  | 1672,1 |  |  | 1672,1 |  | 1546,9 |  |  | 1546,9 |  | 125,2- недостаток средств |

Приложение №  2

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
«Защита населения и территории Митякинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2010-2013 годы»
(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 »  января 20 12 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2010-2013 | Администрация Митякинского сельского поселения | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Противопожарные мероприятия |  |  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
«Защита населения и территории Митякинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2010-2013 годы»

по состоянию на «01»  января  20 12 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | Противопожарные мероприятия | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |