УТВЕРЖДЕНО:

Глава администрации Митякинского сельского поселения

______________ С.И. Куркин

МП

31.10.2016г.

Дорожная карта

приведения правил землепользования и застройки (ПЗЗ)

муниципального образования «Митякинское сельское поселение» в соответствие с требованиями градостроительного законодательства путем устранения нарушений, указанных в предписании министерства строительства Ростовской области

от 19.10.2016 № 26/3884

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ главой местной администрации. | 28.10.2016 | Глава администрация Митякинского сельского поселения |
| 2. | Подготовка проекта внесений изменений в ПЗЗ, обеспечивающих в полной мере устранение нарушений, указанных в предписании министерства строительства области от 19.10.2016 № 26/3884, и приведение ПЗЗ в соответствие с требованиями градостроительного законодательства. | 17.11.2016 | Комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Митякинское сельское поселение» |
| 3. | Принятие главой местной администрации решения о направлении проекта внесений изменений в ПЗЗ в представительный орган местного самоуправления. | 18.11.2016 | Глава администрация Митякинского сельского поселения |
| 4. | Утверждение новой редакции ПЗЗ представительным органом местного самоуправления | 25.11.2016 | Собрание депутатов Митякинского сельского поселения (по согласованию) |
| 5. | Опубликование утвержденной редакции ПЗЗ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение утвержденной редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) на официальном сайте поселения, городского округа в сети «Интернет». | 01.12.2016 | Собрание депутатов Митякинского сельского поселения (по согласованию) |
| 6. | Направление Докладов об устранении нарушений, копий новой редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) в электронном виде в орган, осуществляющий контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности (министерство строительства Ростовской области) | 01.12.2016 | Администрация Тарасовского района (по согласованию) |