РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ  РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2017 г.                           №110                                           ст. Митякинская

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 20.03.2017г №63  
«О внесении изменений в план реализации

муниципальной программы Митякинского сельского

поселения Тарасовского района 
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения
Митякинского сельского поселения»
 на 2017 год

В соответствии с Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 04.09.2013 № 77 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Митякинского сельского поселения», от 04.09.2013 № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Постановления Администрации Митякинского сельского поселения от 14.10.2013 года №100 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в  план реализации  муниципальной  программы  Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» на 2017 год (далее – план реализации) согласно приложению (таблица 9) к настоящему постановлению.

       2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 
Митякинского сельского поселения                                 С.И. Куркин
Приложение

 к постановлению №110
от 23.05.2017г

Таблица 9

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Митякинского сельского поселения» на 2017 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) <1>
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	
	Объем расходов <2> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный  бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные
источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма 1   «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»
	Администрация Митякинского сельского поселения          
	X
	X
	35,0
	
	
	
	35,0
	

	
	Основное мероприятие 1.1    
Техническое обслуживание газопроводов            
	Лаврухина Н.В.          
	Приведение газоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация
	2017
	15,0
	
	
	
	15,0
	

	
	Контрольное событие программы 1.1    
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Основное мероприятие 1.2    
 Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение          
	Лаврухина Н.В.          
	Улучшение качества жизни населения
	2017
	20,0
	
	
	
	20,0
	

	
	Контрольное событие программы 1.2    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2 Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения     
	Администрация Митякинского сельского поселения          
	X
	X
	1284,3
	
	
	
	1284,3
	

	
	Основное  мероприятие 2.1 
Содержание и текущий ремонт мест захоронения             
	Лаврухина Н.В.
	Поддержание санитарного состояния
	2017
	9,0
	
	
	
	9,0
	

	
	Контрольное событие программы 2.1   
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	 Основное  мероприятие 2.2 
Благоустройство территории Митякинского сельского поселения
	
	Улучшение качества жизни населения
	
	1275,3
	
	
	
	1275,3
	

	
	Мероприятие 2.2.2

Расходы по организации освещения, содержание и ремонт объектов освещения( иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
	
	Улучшение качества жизни населения
	
	855,3
	
	
	
	855,3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 2.2.3

Расходы на благоустройство территории Митякинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» муниципальной программы Митякинского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения Тарасовского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).
	
	Улучшение качества жизни населения
	
	227,8
	
	
	
	227,8
	

	
	Мероприятие 2.2.4

Расходы по осуществлению технологи-

ческого присоединения энерго принимающих устройств, в рамках подпрограммы «Организация 

благоустройства территории Митякинского сельского поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Митякинского сельского поселения Тарасовского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

(Прочие работы, услуги)
	
	Улучшение качества жизни населения
	
	1,2
	
	
	
	1,2
	

	
	Мероприятие 2.2.5

Спил аварийных деревьев
	
	Улучшение качества жизни населения
	
	96,0
	
	
	
	96,0
	

	
	Мероприятие 2.2.6

Приобретение памятника
	
	
	
	95,0
	
	
	
	95,0
	

	
	Контрольное событие программы 2.2.2
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Контрольное событие программы 2.2.3
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Контрольное событие программы 2.2.4
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Контрольное событие программы 2.2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие программы 2.2.6

	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муниципальной программе            
	Х
	X
	X
	1319,3
	
	
	
	1319,3
	

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Митякинского сельского поселения          
	X
	X
	1319,3
	
	
	
	1319,3
	

	
	
	соисполнитель 1
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	
	Участник 1 Администрация Митякинского сельского поселения          
	X
	X
	1319,3
	
	
	
	1319,3
	


<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. 

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. 

<3> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям (в случае их наличия).

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.».

Глава Администрации Митякинского сельского поселения                                                                             С.И. Куркин
PAGE  

