Приложение № 2

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 13.01.2020 г.  № 3

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения №167 от 27.12.2018.

Цель муниципальной программы:

-   повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения,

-    комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Митякинского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

-  стимулирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых услуг;

-  совершенствование системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-  создание комфортных условий проживания и массового отдыха жителей поселения, а также организация обустройства мест массового отдыха населения;

-  активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, эффективное решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции муниципального образования «Митякинское  сельское поселение»;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории поселения;

-  обеспечение активного участия населения Митякинского сельского поселения  в улучшении внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния каждого населенного пункта;

- привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства;

-   создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения;

-повышение престижности проживания в сельской местности.

В рамках муниципальной программы средства бюджета в сумме 1 286,2 тыс. рублей были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения: обрезка деревьев, скашивание сорной травы на территории поселения, вывоз мусора, утилизация ТБО, оплата электроэнергии за уличное освещение, приобретение мусорных контейнеров, установка мусорных площадок, техническое обслуживание газопровода и прочее - для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» в 2019 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 1 554,1 тыс. руб. Фактические расходы составили 1 286,2 тыс. (82,8%) рублей, в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Митякинского сельского поселения» в 2019 году предусмотрено средств:

- областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета в объеме 465,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных в объеме  0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 240,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории поселения» в 2019 году предусмотрено средств:

- областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета в объеме 1089,1 тыс. рублей;

- из внебюджетных в объеме  0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 1 045,4 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 1 286,2 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2019 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в  приложении №3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.5 равно 1;

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Со = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 1 286,2/1 554,1 = 0,83

- Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 1 / 0,83 = 1,2. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр= 1  х 0,5+1 х 0,3+1,2 х 0,2=1,04

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2019 №195 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

- Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 26.12.2019 № 28 «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | улучшение жилищно-коммунальных условий населения | улучшение жилищно-коммунальных условий населения | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Техническое обслуживание газопровода | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | техническое обслуживание газопроводов на территории Митякинского сельского поселения; приведение газоснабжения в надлежащие состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация. | техническое обслуживание газопроводов на территории Митякинского сельского поселения; приведение газоснабжения в надлежащие состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация. | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение доли освещенности улиц | повышение доли освещенности улиц | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения» | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования, мест захоронений. | улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования, мест захоронений. | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Содержание мест захоронения | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение санитарного состояния на территории Митякинского сельского поселения мест захоронений. | улучшение санитарного состояния на территории Митякинского сельского поселения мест захоронений. | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования. | улучшение эстетического и санитарного состояния территории Митякинского сельского поселения, уровня содержания мест общего пользования. | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | Всего | 1 554,1 | 1 554,1 | 1 286,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 554,1 | 1 554,1 | 1 286,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | Всего | 465,0 | 465,0 | 240,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 273,1 | 236,2 | 236,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Техническое обслуживание газопровода | Всего | 115,0 | 115,0 | 33,1 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 115,0 | 115,0 | 33,1 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
|  | Всего | 350,0 | 350,0 | 207,7 |
| Основное мероприятие 1.2 Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 207,7 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения» | Всего | 1 089,1 | 1 089,1 | 1 045,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 089,1 | 1 089,1 | 1 045,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Содержание мест захоронения | Всего | 9,0 | 9,0 | 8,9 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 8,9 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 Благоустройство территории поселения(содержание парков, скверов, места для купания, ликвидация несанкционированных свалок) | Всего | 1 080,1 | 1 080,1 | 1 036,5 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 080,1 | 1 080,1 | 1 036,5 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Митякинского сельского поселения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля газифицированных домов | % | 48 | 50 | 50 | - |
| 1.2 | Доля газифицированных организаций социально-бытового значения | % | 60 | 60 | 60 | - |
| Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | % | 20 | 16 | 16 | - |
| 2.2 | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |
| 2.3 | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - |
| 2.4 | Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.5 | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок; | % | 100 | 100 | 100 | - |