Приложение № 4

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 13.01.2020 г.  № 3

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского

поселения «Развитие культуры» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения 26.12.2018 № 157.

Цели программы:

- Обеспечение участия граждан в культурной жизни;

- Реализация творческого потенциала населения Митякинского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

- Развитие культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации; создание условий для доступа населения поселения к современной культуре.

В результате реализации муниципальной программы проведены мероприятий: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день поселка, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие культуры» в 2019 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 4 466,3 тыс. руб. Фактические расходы составили 4 384,6 тыс. рублей (98,2 %), в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» в 2019 году предусмотрено средств:

- Областного бюджета в объеме 209,2 тыс. рублей;

- Местного бюджета в объеме 4 257,1 тыс. рублей.

- из внебюджетных в объеме  0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 4 384,6 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты в полном размере, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году, составляет:

из областного бюджета – 209,2 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 4 175,4 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2019 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Развитие культуры» в 2019 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,      подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.5 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.6 равно 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 1, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 4 384,6/4 466,3 = 0,98

- Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 1 / 0,98 = 1,0. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=1  х 0,5+1 х 0,3+1 х 0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы в целом не выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2019 № 200 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

- Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 26.12.2019 № 28 «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие культуры | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по-тенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого по-тенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Развитие культуры | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахож-дения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и бла-гоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 4 466,3 | 4 466,3 | 4 384,6 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 209,2 | 209,2 | 209,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4 257,1 | 4 257,1 | 4 175,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры | Всего | 4 466,3 | 4 466,3 | 4 384,6 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 209,2 | 209,2 | 209,2 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4 257,1 | 4 257,1 | 4 175,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Развитие культуры | Всего | 4 466,3 | 4 466,3 | 4 384,6 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 209,2 | 209,2 | 209,2 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4 257,1 | 4 257,1 | 4 175,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Число культурно - досуговых мероприятий | ед. | 755 | 755 | 755 | - |
|  | Показатель 1.2. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 80750 | 82290 | 84560 | - |
|  | Показатель 1.3. количество культурно-досуговых формирований (КДФ) всего | ед. | 31 | 31 | 31 | - |
|  | Показатель 1.4. количество участников в культурно-досуговых формированиях всего | чел. | 432 | 432 | 432 |  |
|  | Показатель 1.5. количество выставок | ед. | 7 | 7 | 7 | - |
|  | Показатель 1.6. Количество посетителей | чел. | 6000 | 6000 | 6000 |  |