Приложение № 9

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 13.01.2020 г.  № 3

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского

поселения «Охрана окружающей среды» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» была утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения 26.12.2018 № 158.

Цели программы:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Митякинского сельского поселения в том числе;

- формирование экологической культуры населения Митякинского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение экологической безопасности на территории Митякинского сельского поселения, в том числе:

  снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

  предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

- Обеспечение сохранения зеленых насаждений, их охрана и защита

- Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

-  снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды;

- обеспечение потребностей населения  в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;

- уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

- формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы  «Охрана окружающей среды» в 2019 году, представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 15,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 15,0 тыс. рублей (100 %), в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» в 2019 году предусмотрено средств:

- Областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- Местного бюджета в объеме 15,0 тыс. рублей.

- из внебюджетных в объеме  0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 15,0 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты не в полном размере, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2019 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 15,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2019 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2019 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,      подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.5 равно 1.

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 15,0/15,0 = 1

- Эффективность использования средств бюджета Митякинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Митякинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Митякинского сельского поселения: Эис = 1 /1 = 1.

- Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=1  х 0,5+1х 0,3+1 х 0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы в целом не выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 25.07.2019 №108 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

- Решением Собрания депутатов Митякинского сельского поселения от 26.12.2019 № 28 «О бюджете Митякинского сельского поселения Тарасовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды Митякинского сельского поселения » | Администрация Митякинского сельского поселения | Х | Х | Х | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Разработка паспортов отходов 1-4 класса опасности (5 паспортов) | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Проведение сходов граждан. | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | доведение информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе - об охране окружающей среды | доведение информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе - об охране окружающей среды | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Уменьшение количества очагов захламления. | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ликвидация несанкционированных свалок | ликвидация несанкционированных свалок | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами. | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 100 % - информационная работа с населением -применение административной практики | - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 100 % - информационная работа с населением -применение административной практики | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения. | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | применение административной практики | применение административной практики | - |
|  | Основное мероприятие 1.6 Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - проведение инвентаризации зеленых насаждений - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников - привлечение индивидуальных предпринимателей, предприятий всех форм собственности, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений | - проведение инвентаризации зеленых насаждений - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников - привлечение индивидуальных предпринимателей, предприятий всех форм собственности, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений | - |
|  | Основное мероприятие 1.7 Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый , паслен колючий). | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов | - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов | - |
|  | Основное мероприятие 1.8 Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения. | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбищ - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбищ - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | - |
|  | Основное мероприятие 1.9 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности. | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | применение административной практики | применение административной практики | - |
|  | Основное мероприятие 1.10 Информации по вопросам охраны окружающей среды | Администрация Митякинского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | размещение на информационных стендах мероприятий по улучшению экологической обстановки. | размещение на информационных стендах мероприятий по улучшению экологической обстановки. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

« Охрана окружающей среды»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения « Охрана окружающей среды» | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды Митякинского сельского поселения » | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка паспортов отходов 1-4 класса опасности (5 паспортов) | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение сходов граждан. | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Уменьшение количества очагов захламления. | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами. | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения. | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый , паслен колючий). | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения. | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности. | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 Информации по вопросам охраны окружающей среды | Финансирование не требуется |  |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Митякинского сельского поселения

« Охрана окружающей среды» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения « Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | % | 20 | 20 | 20 | - |
|  | Показатель 1.2. Лесистость территории поселения | % | 0 | 45 | 45 | - |
|  | Показатель 1.3. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | % | 30 | 30 | 30 | - |
|  | Показатель 1.4. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору | % | 71 | 71 | 71 |  |
|  | Показатель 1.5. Объем информации о состоянии окружающей среды, полученной на основании мониторинговых исследований, поступающей для анализа | % | 100 | 100 | 100 | - |