Приложение  6

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 05.10.2020 г. № 124

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды»

Отчетный период: 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Охрана окружающей среды» | Инспектор Морозова И.В. |  | X | X | 25,0 | 25,0 | 10,0 | 2 | 15 |
|  | Мероприятие1.1. Основное мероприятие Разработка паспортов отходов 1-4 класса опасности (5 паспортов) | Инспектор Морозова И.В. | по итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области | 01.01.2020 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2 | 0,0 |
|  | Мероприятие1.2 Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | Инспектор Морозова И.В. | по итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении; уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области | 01.01.2020 |  | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  | 15,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |