Приложение 6

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 07.07.2020 г. № 84

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды»**

**Отчетный период: полугодие 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт  [<2>](#Par1414) |  |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<3>](#Par1414) |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Охрана окружающей среды» | Инспектор Морозова И.В. |  | X | X | 25,0 | 25,0 | 10,0 | 1 | 15 |
|  | Мероприятие1.1.  Основное мероприятие  Разработка паспортов отходов 1-4 класса опасности (5 паспортов) | Инспектор Морозова И.В. | по итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:  снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды;  обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;  уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;  формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области | 01.01.2020 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1 | 0,0 |
|  | Мероприятие1.2  Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | Инспектор Морозова И.В. | по итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:  снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды;  обеспечение потребностей населения в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;  уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;  формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области | 01.01.2020 |  | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  | 15,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. [<4>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |