Приложение  1

к постановлению главы

Митякинского сельского поселения

от 05.07.2020 г. № 71

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Информационное общество»

Отчетный период: полугодие 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Информационное общество»» | Зав. сектором экономики и финансов Куприенко А.В. | Обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности администрации Митякинского сельского поселения для населения (создание и функционирование Интернет-сайта); повышение эффективности работы администрации посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий, внедрение электронного документооборота в администрации сельского поселения. | X | X | 476,0 | 476,0 | 278,6 | 15 | 197,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-телекомммуникационных технологий |  | Повышение качества и оперативности деятельности Администрации поселения, соблюдение оснащения персональных компьютеров лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 372,3 | 372,3 | 278,6 | 15 | 197,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Реализация направления расходов, связанные с ведением похозяйственногоучета в Митякинском сельском поселении |  | Повышение качества деятельности Администрации поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 103,7 | 103,7 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |