Приложение 2

к постановлению главы администрации

Митякинского сельского поселения

от 08.10.2024 г. № 149

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»

Отчетный период: 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | Специалист С.Н. Башмакова | X | X | X | 625,7 | 625,7 | 325,7 | 2 | 300,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Техническое обслуживание газопроводов | Специалист С.Н. Башмакова | Приведение газоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 176,8 | 176,8 | 48,0 | 1 | 128,8 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение | Специалист С.Н. Башмакова | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 448,9 | 448,9 | 277,6 | 1 | 171,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» | Специалист С.Н. Башмакова | X | X | X | 535,1 | 535,1 | 388,8 | 12 | 146,3 |
|  | Мероприятие 2.1 По отлову и содержанию безнадзорных животных | Специалист С.Н. Башмакова | Отлову и содержанию безнадзорных животных | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - | 5,0 |
|  | Мероприятие 2.4. Расходы на благоустройство территории Митякинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» муниципальной программы Митякинского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения Тарасовского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). | Специалист С.Н. Башмакова | Улучшение качества жизни населения |  |  | 530,1 | 530,1 | 388,8 | 12 | 141,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 1 160,8 | 1 160,8 | 714,5 | 14 | 446,3 |
|  | Итого по муниципальной программе | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |