РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» февраля  2024 г.                          № 21                       ст-ца Митякинская

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «По охране и использованию земель» на 2024год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.10.2018г. № 132 «Об утверждении перечня муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «По охране и использованию земель» на 2024 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста Администрации Митякинского сельского поселения Морозову И.В.

И.о.Главы Администрации

Митякинского сельского поселения                                            А.В. Куприенко

Приложение

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

15.02.2024 № 21

План

реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«По охране и использованию земель»

на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1. «По охране и использованию земель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора, в том числе с участием жителей, школьников, казаков | Сектор имущественных и земельных отношений Администрации Митякинского сельского поселения | уменьшение количества несанкционированных свалок | 15.02.2024-31.12.2024 | - | - | - |  | - |  | - |
| 1.2 | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Сектор имущественных и земельных отношений Администрации Митякинского сельского поселения | передача в аренду или собственность земельных участков, повышение налогооблагаемой базы | 15.02.2024-31.12.2024 | - | - | - |  | - |  | - |
| 1.3 | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | Сектор имущественных и земельных отношений Администрации Митякинского сельского поселения | упорядочение землепользования | 15.02.2024-31.12.2024 | - | - | - |  | - |  | - |
| 1.4 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | Сектор имущественных и земельных отношений Администрации Митякинского сельского поселения | сохранение качества земель( почв) и повышение эффективности | 15.02.2024-31.12.2024 | - | - | - |  | - |  |  |
| 1.5 | Направление в судебные органы материалов о прекращении права на земельные участки ввиду их ненадлежащего использования | специалист первой категории по правовой работе | обеспечение улучшения и восстановления земель | 15.02.2024-31.12.2024 | - | - | - |  | - |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |