Приложение 2

к проекту постановления главы Администрации

Митякинского сельского поселения

от 05.07.2024 г. № 94

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»

Отчетный период: полугодие 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, шт <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения» | Специалист С.Н. Башмакова | X | X | X | 609,6 | 609,6 | 197,3 | 2 | 412,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Техническое обслуживание газопроводов | Специалист С.Н. Башмакова | Приведение газоснабжения в надлежащее санитарно-техническое состояние, бесперебойная, безопасная их эксплуатация | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 160,7 | 160,7 | 48,0 | 1 | 112,7 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оплата электроэнергии за наружное (дорожное) освещение | Специалист С.Н. Башмакова | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 448,9 | 448,9 | 149,3 | 1 | 299,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» | Специалист С.Н. Башмакова | X | X | X | 404,4 | 404,4 | 256,1 | 7 | 148,3 |
|  | Мероприятие 2.1 По отлову и содержанию безнадзорных животных | Специалист С.Н. Башмакова | Отлову и содержанию безнадзорных животных | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - | 5,0 |
|  | Мероприятие 2.4. Расходы на благоустройство территории Митякинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории Митякинского сельского поселения» муниципальной программы Митякинского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения Тарасовского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). | Специалист С.Н. Башмакова | Улучшение качества жизни населения |  |  | 399,4 | 399,4 | 256,1 | 7 | 143,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1. <4> |  |  | X |  | X | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.2. <4> |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 1014,0 | 1014,0 | 453,4 | 9 | 560,6 |
|  | Итого по муниципальной программе | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |  |