PAGE  
1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2025 г.                                  № 157                                     ст. Митякинская
Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 9месяцев 2025 года



В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 23.09.2024г. № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения
П о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и отчеты о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 9 месяцев 2025 года согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Митякинского сельского поселения                                                         А.В. Куприенко                                                                    

Приложение 

	
	УТВЕРЖДЕН

А.В. Куприенко
Глава Администрации Митякинского сельского поселения



ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

за 9 месяцев 2025 года. 
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель муниципальной программы «Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах»
»

	1
	
	Доля населения Митякинского сельского поселения охваченного муниципальной системой оповещения
	МП
	возрастание
	процентов
	-
	-
	91,2
	-
	91,2
	91,2
	-
	-

	2
	
	Уменьшение возгораний на территории сельского поселения
	МП
	возрастание
	процентов
	-
	-
	95,0
	-
	95,0
	95,0
	-
	-

	3
	
	Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров, чс
	МП
	возрастание
	Выездов шт.
	-
	-
	50
	-
	54
	54
	-
	-

	4
	
	Проведение рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах.


	МП
	возрастание
	Выездов шт.
	-
	-
	5
	-
	5
	5
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), 
в том числе:
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	251,4
	84,7
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	251,4
	84,7
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего),
в том числе:
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	251,4
	-
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	251,4
	84,7
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего),
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего),
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	


4. Информация о рисках муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6. Дополнительная информация

	Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

	-


	
	УТВЕРЖДЕН

А.В. Куприенко
Глава Администрации Митякинского
сельского поселения



ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «Пожарная безопасность»

ЗА 9 месяцев 2025 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1
	
	Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории  Митякинского сельского поселения
	МП
	возрастания
	процент
	78
	78
	-
	-
	78
	-
	78
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1
	Мероприятие 1.1.2.(результат) «Дооснащение современным оборудованием, пожарным инвентарем и улучшение материально-технической базы ДПД Митякинского сельского поселения».

»
	процентов
	-
	70
	75
	75
	-
	75
	-
	-
	-
	Шульженко С.В., инспектор Администрации Митякинского сельского поселения
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий « Пожарная безопасность» (всего), 
в том числе:
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	251,4
	84,7
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	251,4
	84,7
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Мероприятие (результат) «Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения», всего, в том числе:
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	251,4
	0,0
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	297,0
	0,0
	0,0
	0,0
	251,4
	84,7
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	


5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕН

А.В. Куприенко
.

Глава Администрации Митякинского
сельского поселения

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	1.1
	
	Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	МП
	возрастания
	процент
	91,2
	91,2
	-
	-
	91,2
	-
	91,2
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	1.1
	Основное мероприятие (результат) «Приобретение технических средств  оповещения населения (ручные сирены, громкоговорители)»
	процентов
	-
	89,6
	91.0
	91,0
	-
	91,0
	-
	-
	1 декабря 2025г


	Шульженко С.В.., инспектор Администрации Митякинского сельского поселения
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), 
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Мероприятие (результат) «Приобретение технических средств  оповещения населения (ручные сирены, громкоговорители)», всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	


5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


УТВЕРЖДЕН

А.В. Куприенко
.

Глава Администрации Митякинского
сельского поселения

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «Обеспечение безопасности на воде»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по проведению профилактической работы по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах»

	1.1
	
	Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований безопасности и правил поведения на воде.


	МП
	возрастания
	процент
	78
	78
	-
	-
	78
	-
	78
	-


3.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1
	Мероприятие 1.1.2.(результат) «Проведение рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах».

»
	Рейдов шт.
	-
	5
	5
	5
	-
	5
	-
	-
	-
	Шульженко С.В., инспектор Администрации Митякинского сельского поселения
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), 
в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Мероприятие (результат) «Проведение рейдов по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах», всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет Митякинского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	безвозмездные поступления в бюджет Митякинского сельского поселения, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	районного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	


5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	


Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года.

Муниципальная (комплексная) программа Митякинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 14.12.2018 № 152. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 297,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 297,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025года года составило 251,4 тыс. рублей или 84,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.


Муниципальная (комплексная) программа Митякинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»;
Комплекс процессных мероприятий – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение безопасности на воде».
В рамках муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение 4-х показателей муниципальной (комплексной) программы. 

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения 4-х показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 4, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 297,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 297,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 251,4 тыс. рублей или 84,7процентов.                                                                                                              
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.                                                                                                       На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

