РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ   РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление

17.03. 2025 г.                                       № 53                        ст. Митякинская

Об утверждении плана  мероприятий по  подготовке к пожароопасному периоду  на территории Митякинского сельского  поселения в 2025году.

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ « О пожарной безопасности», в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479, и в целях повышения уровня пожарной  безопасности населенных пунктов на территории Митякинского сельского поселения, администрация муниципального образования «Митякинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план  мероприятий по подготовке  к пожароопасному периоду на территории Митякинского сельского поселения в 2025году согласно                Приложению 1  к данному постановлению.                                                                                                                                                           2. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) расположенных на территории Митякинского сельское поселение независимо от их организационно-правовой формы, на подведомственных территориях и объектах организовать работу по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории Митякинского сельского поселения организовать своевременную очистку подведомственной им территории от мусора, сухой травянистой и кустарниковой растительности.

4.Рекомендовать руководителям детских дошкольных учреждений, общеобразовательной средней школы, организовать разъяснительную работу с воспитанниками и учащимися о недопустимости поджога сухой травянистой растительности и разведении открытого огня.

5.Рекомендовать собственникам домовладений частного жилого сектора, расположенных на территории Митякинского сельского поселения провести мероприятия по уборке придомовой территории.

6. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляющих деятельность на территории Митякинского сельского поселения:

6.1. запретить проведение сельскохозяйственных палов на землях сельскохозяйственных организаций;

6.2. проведение мероприятий по противопожарному опахиванию полей, примыкающих к землям лесного фонда;

7. Рекомендовать ответственным лицам за пожарную безопасность предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и сфер деятельности информировать в соответствующем порядке администрацию Митякинского сельского поселения  о фактах нарушения противопожарного режима на территории муниципального образования Митякинское  сельское поселение.

8. Проводить обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, согласно графика сходов.

9. Постановление № 28 от 04.03.2024 года «Об утверждении плана  мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду  на территории Митякинского сельского поселения в 2024 году»  считать утратившим силу.

10. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения

11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                       Митякинского сельского поселения                                                А.В. Куприенко

постановление вносит

инспектор ГО ЧС  Шульженко С.В.

Приложение №1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 17.03.2025г. №53

П Л А Н

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Митякинского сельского поселения в 2025году.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание КЧС и ПБ по подготовке к пожароопасному периоду на территории Митякинского сельского поселения в 2025 году | март | Председатель КЧС, секретарь КЧС |  |
| 2. | Провести мероприятия по опашке (обновлению защитных минерализованных полос) вокруг населённых пунктов Митякинского сельского поселения. | апрель - май | Глава Администрациипоселения, инспектор ГО ЧС |  |
| 3. | Проводить профилактическую и разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. Информировать население о запрете выжигания мусора, сухой растительности, разведении костров, а также своевременном выкашивании сорной растительности и удаление сухостоя. Для информирования населения использовать: брошюры, памятки, сходы граждан. | в течение пожароопасного периода | инспектор ГО ЧС, пожарные старшины населенных пунктов |  |
| 4. | Организовать взаимодействие с добровольной пожарной дружиной сельского поселения по вопросу привлечения добровольных пожарных к ликвидации ландшафтных пожаров. | в течение пожароопасного периода | инспектор ГО ЧС |  |
| 5. | Проведение мониторинга случаев выжигания сухой растительности, нарушений правил пожарной безопасности и расследование всех случаев возникновения пожаров на территории сельского поселения. | в течение пожароопасного периода | инспектор ГО ЧС |  |
| 6. | Составить график дежурства работников администрации для совместного патрулирования со специалистами Верхнедонского межрайонного отдела Министерства природных ресурсов и экологии РО в выходные и праздничные дни. | в период особого противопожарного режима | инспектор ГО ЧС |  |
| 7. | Проверка наличия и работоспособности звуковой сигнализации, а также телефонной связи для оповещения людей и сообщение о пожаре. | до 01.05.2024г. | инспектор ГО ЧС |  |
| 8. | Очистка от сухой растительности дворовых и придворных территорий населенных пунктов Митякинского сельского поселения. | в течение пожароопасного периода | Население поселения, пожарные старшины населенных пунктов, |  |
| 9. | Заключить (пролонгировать) договора (соглашения) на привлечение сил и средств, для борьбы с ландшафтными пожарами на территории сельского поселения. | до 01.04.2024г. | инспектор ГО ЧС |  |
| 10. | Организовать контроль по: - проверке противопожарных наружных источников водоснабжения (пожарных водоемов, водонапорных башен, пожарных гидрантов); - очистку подъездных путей к данным источникам; Принять меры по устранению выявленных недостатков. | до 01.05.2024г. до 01.10.2024г. | Глава Администрациипоселения, инспектор ГО ЧС, руководители организаций |  |
| 11. | Обеспечить очистку территорий вокруг зданий от мусора и горючих материалов, устранить недостатки, которые могут привести к пожарам. | в течение пожароопасного периода | Руководители предприятий, организаций, учреждений |  |
| 12. | Размещение на информационных стендах информации по соблюдению мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности | в течение пожароопасного периода | инспектор ГО ЧС |  |
| 13. | В случае аномально высоких температур вводить дополнительные требования пожарной безопасности в период особого противопожарного режима. | июнь-сентябрь | Глава Администрациипоселения, инспектор ГО ЧС |  |