РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.03.2026 г.                        № 37                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Информационное общество»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 155 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Информационное общество», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 20.03.2026 г.  №37

Отчет

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«Информационное общество» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для формирования и развития безопасной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Митякинского сельского поселения, повышения эффективности использования цифровых технологий в сфере муниципального управления, отраслях экономики и социальной сферы Митякинского сельского поселения и достижения к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 № 155 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- «Цифровая зрелость» органов местного самоуправления и организаций в сфере муниципального управления, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений составила 80,6 %.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1 «Развитие цифровых технологий», предусмотрена реализация 1мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие	(результат) 1.1. «Обеспечена закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Развитие цифровых технологий» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1 «Обеспечение информационной безопасности», предусмотрена реализация 1мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие	(результат) 1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Обеспечение информационной безопасности» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 503,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 503,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 503,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 503,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 503,4тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 470,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 470,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 33,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 3 показателей	, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель1«Цифровая зрелость» органов местного самоуправления и организаций в сфере муниципального управления, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений»–плановое значение 80,6%, фактическое значение 80,6%.

Показатель 2 «Доля рабочих мест в Администрации Митякинского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в Администрации Митякинского сельского поселения» – плановое значение 30%, фактическое значение 30%.

Показатель3 «Доля автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления Митякинского сельского поселения, обеспеченных защитой информации» – плановое значение 100% ,фактическое	значение - 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

    - Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)

программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

УДп=100/1=100

УДстр.эл=(100+100)/2=100(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)

УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100

    - Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ

где:

ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня

муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

ОПпГП=100/1=100

ОПпСЭ=(100+100)/2=100

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100

3.Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁

ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100

𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝑖 – номер	критерия;

𝑁 – количество критериев;

𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового

управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев.

- Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной)к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 503,4 – 470,4 / 503,4 = 0,06, значение критерия: 1 – 0,06 / 0,15 = 0,6.

- Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 470,4/ 503,4 х 100 % = 93,4 процентов, значение критерия – 0.

- Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 470,4/ 503,4 = 0,93, значение критерия – 1.

- Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 470,4/ 503,4 =0, 93, значение критерия – 1.

- Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

- Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 470,4/ 503,4 =0,93, значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:1 / 0,93 = 1,07, значение критерия – 1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементовмуниципальной (комплексной) программы, от общего их количества: 2 / 2 = 1, значение показателя 1.

ФинУп=(1х0,167+0х0,167+0,93х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167)х100= 82,3

4.Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная	оценка	хода	реализации	иэффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*82,3=98,2, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение 49 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Развитие цифровых технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1.«Обеспечена закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. |  |
|  | Контрольная точка1.1 «Закупка включена в план-график закупок» | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | Х | Х | План график опубликован | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. |  |
|  | Контрольная точка 1.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг» | 27 декабря 2025 г. | 13.01.2025; 13.01.2025; 16.01.2025; 16.01.2025; 16.01.2025; 16.01.2025; 26.02.2025; 12.05.2025; 22.05.2025; 27.06.2025; 03.07.2025; 09.07.2025; 28.07.2025 | Х | Х | Договора заключены | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. |  |
|  | Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг» | 27 декабря 2025 г. | 20.01.2025; 14.01.2025; 04.02.2025; 04.03.2025; 31.03.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 17.01.2025; 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 05.05.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 26.02.2025; 12.05.2025; 30.05.2025; 31.07.2025; 29.08.2025; 30.09.2025; 04.07.2025; 10.07.2025; 28.07.2025 | Х | Х | Приемка и оплата произведена | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. |  |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение информационной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)2. «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. |  |
|  | Контрольная точка2.1. «Закупка включена в план-график закупок» | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | Х | Х | План-график опубликован | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. |  |
|  | Контрольная точка 2.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг» | 27 декабря 2025 г. | 02 июля.2025г. | Х | Х | Договора заключены | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. |  |
|  | Контрольная точка 2.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг» | 27 декабря 2025 г. | 08 июля.2025г. | Х | Х | Защита информации была обеспечена | Ведущий специалист Болдырев В.А.; Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.; Главный бухгалтер Горяева Н.Н. |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа | всего | 503,4 | 503,4 | 470,4 | 93,4% | 33,0 |
|  | местный бюджет <2> | 503,4 | 503,4 | 470,4 | 93,4% | 33,0 |
| Структурный элемент 1 «Развитие цифровых технологий» | всего | 353,9 | 353,9 | 335,5 | 94,8% | 18,4 |
|  | местный бюджет <2> | 353,9 | 353,9 | 335,5 | 94,8% | 18,4 |
| Структурный элемент 1 «Обеспечение информационной безопасности» | всего | 149,5 | 149,5 | 134,9 | 90,2% | 14,6 |
|  | местный бюджет <2> | 149,5 | 149,5 | 134,9 | 90,2% | 14,6 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемо сти /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста50 | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  | 51 | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 52 | Х |
| 1. | Показатель 1 «Цифровая зрелость» органов местного самоуправления и организаций в сфере муниципального управления, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений | процентов | наследуемый | возрастающий | 80,0 | 80,6 | 80,6 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 53 | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Развитие цифровых технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1., в том числе: Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Митякинского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления Митякинского сельского поселения | процентов | наследуемый | возрастающий | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Развитие цифровых технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.2 Доля автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления Митякинского сельского поселения, обеспеченных защитой информации | процентов | наследуемый | возрастающий | 60 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про