РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.03.2026 г.                        № 39                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 162 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 20.03.2026 г.  №39

Отчет

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов.

- темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Большинского сельского поселения к уровню предыдущего года составил 133%.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1 «Эффективное управление доходами», предусмотрена реализация 1мероприятия (результатов) и 2 контрольных точек.

### Мероприятие	(результат) 1.1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Эффективное управление доходами» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 2 «Управление муниципальным долгом Митякинского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие	(результат) 1.1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Митякинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 2 «Управление муниципальным долгом Митякинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 3 показателей	, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю фактические значения ниже планового.

Показатель1«Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Митякинского сельского поселения к уровню предыдущего года»–плановое значение 111%, фактическое значение 133%.

Показатель 2 «Объем налоговых доходов местного бюджета Митякинского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений)» – плановое значение 5973,8 тыс.руб., фактическое значение 7 972,8 тыс.руб.

Показатель3 «Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» – плановое значение 0%, фактическое	значение - 0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

    - Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)

программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

УДп=100/1=100

УДстр.эл=(100+0)/2=50 (средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)

УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 50=75

    - Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ

где:

ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня

муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

ОПпГП=100/1=100

ОПпСЭ=(100+50)/2=50

ОПгп=0,7∙100+0,3∙50=85

    - Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:

𝑁

ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100

𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации

муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝑖 – номер	критерия;

𝑁 – количество критериев;

𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев. Так как внебюджетные источники в программе отсутствуют критерий «Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году» не применялся.

ФинУп=(1х0,167+0х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+0,75х0,167)х100=79

    - Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная	оценка	хода	реализации	и эффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*75+0,1*85+0,1*79=76,4, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «степень эффективности ниже среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение 49 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Мероприятие (результат)1«Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях» | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С. |  |
|  | Контрольная точка1.1 «Исполнены пункты плана мероприятий по росту доходного потенциала Митякинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Митякинского сельского поселения и сокращению муниципального долга Митякинского сельского поселения» | 1 февраля 2025 г. | 1 февраля 2025 г. | Х | Х | Отчет по плану мероприятий | Администрация Митякинского сельского поселения Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С. |  |
|  | Контрольная точка 1.2 «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | 1 марта 2025 г. | 1 марта 2025 г. | Х | Х | Мониторинг проведен | Администрация Митякинского сельского поселения Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С. |  |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Митякинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)2. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Митякинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | 30 декабря 2025 г. | 20 декабря 2025 г. | единиц | 1 | 1 | Администрация Митякинского сельского поселения Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С. |  |
|  | Контрольная точка2.1. «Получен бюджетный (специальный казначейский) кредит при наличии потребности» | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Привлечение кредитов не требовалось, муниципальный долг отсутствует | Администрация Митякинского сельского поселения Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С. |  |
|  | Контрольная точка 2.2 «Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам)» | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Привлечение кредитов не требовалось, муниципальный долг отсутствует | Администрация Митякинского сельского поселения Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С. |  |
|  | Контрольная точка 2.3 «Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров)» | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Привлечение кредитов не требовалось, муниципальный долг отсутствует | Администрация Митякинского сельского поселения Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С. |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  | местный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Структурный элемент 1 «Эффективное управление доходами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  | местный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Структурный элемент 1 «Управление муниципальным долгом Митякинского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  | местный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемо сти /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста50 | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  | 51 | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 52 | Х |
| 1. | Показатель 1 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Митякинского сельского поселения к уровню предыдущего года» | процентов | наследуемый | возрастающий | - | 111,0 | 111,0 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 53 | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Эффективное управление доходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1., в том числе: Объем налоговых доходов местного бюджета Митякинского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений) | процентов | наследуемый | возрастающий | - | 5973,8 | 7972,8 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Митякинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 2.1 Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | наследуемый | убывающий | - | - | - | - |  |
|  | Показатель 2.1 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Митякинского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | наследуемый | убывающий | - | - | - | - |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про