
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от   20.03.2026 г.                        № 39                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год


[bookmark: _Hlk66706447]В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 162 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.о. главы Администрации
Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Митякинского сельского поселения
от 20.03.2026 г.  №39 


Отчет
о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения
«Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год


Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.
В целях создания условий для сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов.
- темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Большинского сельского поселения к уровню предыдущего года составил 133%.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период
Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1 «Эффективное управление доходами», предусмотрена реализация 1мероприятия (результатов) и 2 контрольных точек.
Мероприятие	(результат) 1.1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено в полном объеме.
По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Эффективное управление доходами» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 2 «Управление муниципальным долгом Митякинского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек.
Мероприятие	(результат) 1.1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Митякинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено в полном объеме.
По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 2 «Управление муниципальным долгом Митякинского сельского поселения» предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы
	Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники –0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 0 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год
Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 3 показателей	, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю фактические значения ниже планового.
Показатель1«Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Митякинского сельского поселения к уровню предыдущего года»–плановое значение 111%, фактическое значение 133%.
Показатель 2 «Объем налоговых доходов местного бюджета Митякинского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений)» – плановое значение 5973,8 тыс.руб., фактическое значение 7 972,8 тыс.руб.
Показатель3 «Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» – плановое значение 0%, фактическое	значение - 0%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.
Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:
УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.
где:
УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)
программы в отчетном периоде;
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.
УДп=100/1=100
УДстр.эл=(100+0)/2=50 (средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)
УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 50=75
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:
ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ
где:
ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня
муниципальной (комплексной) программы;
ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
ОПпГП=100/1=100
ОПпСЭ=(100+50)/2=50

ОПгп=0,7∙100+0,3∙50=85
3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:










где:

𝑁
ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100
𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации

муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
𝑖 – номер	критерия;
𝑁 – количество критериев;
𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев. Так как внебюджетные источники в программе отсутствуют критерий «Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году» не применялся.

ФинУп=(1х0,167+0х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+0,75х0,167)х100=79



4. Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:
0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп
Интегральная	оценка	хода	реализации	и эффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*75+0,1*85+0,1*79=76,4, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «степень эффективности ниже среднего уровня».
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.

о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 49
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Эффективное управление доходами»

	
	Мероприятие (результат)1«Достигнута положительная динамика поступлений 
по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях»
	Х
	Х
	единиц
	1
	1
	Администрация Митякинского сельского поселения
Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.
	

	
	Контрольная точка1.1 «Исполнены пункты плана мероприятий по росту доходного потенциала Митякинского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Митякинского сельского поселения
и сокращению муниципального долга Митякинского сельского поселения»
	1 февраля 2025 г.
	1 февраля 2025 г.
	Х
	Х
	Отчет по плану мероприятий
	Администрация Митякинского сельского поселения
Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С. 
	

	
	Контрольная точка 1.2 «Проведен мониторинг налоговой задолженности»
	1 марта 2025 г.
	1 марта 2025 г.
	Х
	Х
	Мониторинг проведен
	Администрация Митякинского сельского поселения
Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С. 
	

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Митякинского сельского поселения»

	
	Мероприятие (результат)2. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Митякинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»
	30 декабря 2025 г.
	20 декабря 2025 г.
	единиц
	1
	1
	Администрация Митякинского сельского поселения
Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.
	

	
	Контрольная точка2.1. «Получен бюджетный (специальный казначейский) кредит при наличии потребности»

	30 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Привлечение кредитов не требовалось, муниципальный долг отсутствует
	Администрация Митякинского сельского поселения
Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.
	

	
	Контрольная точка 2.2 «Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам)»
	30 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Привлечение кредитов не требовалось, муниципальный долг отсутствует
	Администрация Митякинского сельского поселения
Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.
	

	
	Контрольная точка 2.3 «Осуществлено обслуживание долговых обязательств 
в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров)»
	30 декабря 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Привлечение кредитов не требовалось, муниципальный долг отсутствует
	Администрация Митякинского сельского поселения
Заведующий сектором экономики и финансов Васильева А.С.
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.







[bookmark: _bookmark51]49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ


об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей),
<1>
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной
программой
	сводной
бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная (комплексная) программа
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	
	местный бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	Структурный элемент 1
«Эффективное управление доходами»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	
	местный бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	Структурный элемент 1
«Управление муниципальным долгом Митякинского сельского поселения»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	
	местный бюджет <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0


<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Включается в приложение при наличии средств.
<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.
<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).
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о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуемо сти
/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы,
структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка динамики прироста50
	Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
	51
	Х

	Показатели муниципальной программы
	52
	Х

	1.
	Показатель 1 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Митякинского сельского поселения к уровню предыдущего года»
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	-
	111,0
	111,0
	100
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	53
	Х

	[bookmark: _Hlk204090389]Наименование структурного элемента муниципальной программы «Эффективное управление доходами»

	2
	Показатель 1.1., в том числе:
Объем налоговых доходов местного бюджета Митякинского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений)
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	-
	5973,8
	7972,8
	100
	

	Показатели структурных элементов муниципальной программы
	
	

	[bookmark: _Hlk204091855]Наименование структурного элемента муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Митякинского сельского поселения»

	3
	Показатель 2.1
Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
	процентов
	наследуемый
	убывающий
	-
	-
	-
	-
	

	
	Показатель 2.1
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Митякинского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	процентов
	наследуемый
	убывающий
	-
	-
	-
	-
	


<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

50 [bookmark: _bookmark52][bookmark: _bookmark53]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.
51 [bookmark: _bookmark54]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
52 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы
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53 [bookmark: _bookmark55]Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про

