РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.03.2026 г.                        № 40                            ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 г. № 154 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 20.03.2026 г.  №40

Отчет

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Митякинского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения (далее – муниципальная (комплексная) программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

результат 1: Созданы условия для развития муниципальных учреждений Митякинского сельского поселения в сфере культуры

результат 2: Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры».

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта)	1 «Создание условий для развития культуры», предусмотрена Реализация 2 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точек.

Мероприятие	(результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Митякинского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий)

1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями » выполнено в полном объеме

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Создание условий для развития культуры» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в устанвленные сроки 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 2 «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольной точки.

Мероприятие (результат) «Обеспечено целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов» выполнено  в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 2 «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнуто в устанвленные сроки	 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 6317.8тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6317,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 18054 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6317,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6317,8тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6317,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6317,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 4 показателей	, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель1 «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 2 «Число посещений культурных мероприятий» – плановое значение 145350 чел., фактическое значение 125000 чел.

Показатель	1.1	«Количество клубных формирований»	 плановое значение 28 шт, фактическое	значение	28 шт

Показатель	1.2	«Обеспечено целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов»	– плановое	значение 100%., фактическое значение 100%. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

    - Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)

программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

УДп=100+100/2=100

УДстр.эл=(100+100)/2=100(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)

УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100

    - Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ

где:

ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня

муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

ОПпГП=100+100/2=100

ОПпСЭ=(100+100)/2=100

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100

3.Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁

ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100

𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝑖 – номер	критерия;

𝑁 – количество критериев;

𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового

управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев.

- Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной)к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 6317,8 – 6317,8 / 6317,8 = 0, значение критерия: 1 – 0 / 0,15 = 1.

- Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 6317,8/ 6317,8 х 100 % = 100 процентов, значение критерия – 1.

- Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 6317,8/ 6317,8 = 1, значение критерия – 1.

- Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 6317,8/ 6317,8 =1, значение критерия – 1.

- Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

- Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 6317,8/ 6317,8 =1, значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:1 / 1 = 1, значение критерия – 1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементовмуниципальной (комплексной) программы, от общего их количества: 2 / 2 = 1, значение показателя 1.

ФинУп=(1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167)х100= 100

4.Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная	оценка	хода	реализации	иэффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*100=100, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение 49 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Создание условий для развития культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Митякинского сельского поселения» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | единиц | 1 | 1 | Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1 «Заключены соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культуры Митякинского сельского поселения» | 30.01.2025 | 27.12.2024 | Х | Х | Соглашение заключено | Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Митякинского сельского поселения» | 29.12.2025 | 02.04.2025; 02.07.2025; 02.10.2025 29.12.2025 | Х | Х | Отчеты предоставлены | Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна. |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 2. «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Мероприятия проведены | Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна. |  |
| 1.5 | Контрольная точка 2.1. «Проведено культурных мероприятий МДК 1 полугодии» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | Мероприятия проведены | Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна. |  |
| 1.6 | Контрольная точка 2.2. «Проведено культурных мероприятий МДК в году» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Мероприятия проведены | Директор МДК Бодрухина Татьяна Михайловна. |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа | всего | 6317,8 | 6317,8 | 6317,8 | 100% | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 6317,8 | 6317,8 | 6317,8 | 100% | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» | всего | 6317,8 | 6317,8 | 6317,8 | 100% | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 6317,8 | 6317,8 | 6317,8 | 100% | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемо сти /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста50 | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  | 51 | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 52 | Х |
| 1.1 | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | процентов | наследуемый | возрастание | - | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Число посещений культурных мероприятий | человек | наследуемый | возрастание | - | 145350 | 125000 | -14 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 53 | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Создание условий для развития культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество клубных формирований | единиц |  | возрастание | 28 | 28 | 28 | 0,0 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечено целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов | процентов |  | возрастание | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной)