РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.03.2026 г.                        № 45                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении »  за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.18.2018г. № 158 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении », согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 20.03.2026 г.  № 45

Отчет

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Митякинском сельском поселении, в том числе достижение значения показателя «Качество окружающей среды», в том числе:

в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения  «Об утверждении  муниципальной программы по охране и использованию земель на территории Митякинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 26.12.2018 № 161 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения  «Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении »   (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

«Выявлены и пресечены нарушения природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Митякинском сельском поселении»

«Осуществлено мероприятие по заполнению информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»

«Осуществлен мониторинг по соблюдению графика вывоза ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Ростовской области»

### «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 1 «Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении »

Контрольная точка 1.1 «Выявлены и пресечены нарушения природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Митякинском сельском поселении»

Контрольная точка 1.2  «Осуществлено мероприятие по заполнению информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»

Контрольная точка 1.3 «Осуществлен мониторинг по соблюдению графика вывоза ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Ростовской области».

### Контрольная точка 1.4 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 0,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 4  показателя	, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель1 «Выявлены и пресечены нарушения природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Митякинском сельском поселении» составила 100 %.

Показатель2  «Осуществлено мероприятие по заполнению информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»

Показатель3 «Осуществлен мониторинг по соблюдению графика вывоза ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Ростовской области»

### Показатель4  «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

    - Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)

программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

УДп=100/1=100

УДстр.эл=100/1=100

УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100

    - Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ

где:

ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня

муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

ОПпГП=100/1=100

ОПпСЭ=100/1=100

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100

3.Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁

ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100

𝑖=1

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝑖 – номер	критерия;

𝑁 – количество критериев;

𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового

управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год расчитана с учетом 6 критериев.

ФинУп=(0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167)х100= 0

    - Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная	оценка	хода	реализации	иэффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*0=90,0, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение 49 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1. «Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении » | Х | Х | единиц | 1 | 1 | Ведущий специалист Морозова И.В.; |  |
|  | Контрольная точка 1.1 «Выявлены и пресечены нарушения природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Митякинском сельском поселении» | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | Х | Х | План график опубликован | Ведущий специалист Морозова И.В.; |  |
|  | Контрольная точка 1.2 «Осуществлено мероприятие по заполнению информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления» | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | Х | Х | План график опубликован | Ведущий специалист Морозова И.В.; |  |
|  | Контрольная точка 1.3 «Осуществлен мониторинг по соблюдению графика вывоза ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Ростовской области» | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | Х | Х | План график опубликован | Ведущий специалист Морозова И.В.; |  |
|  | ### Контрольная точка 1.4 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды» | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. | Х | Х | План график опубликован | Ведущий специалист Морозова И.В.; |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие (результат)1. «Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении » | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
|  | местный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
| Контрольная точка 1.1 «Выявлены и пресечены нарушения природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Митякинском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
|  | местный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
| Контрольная точка 1.2 «Осуществлено мероприятие по заполнению информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
|  | местный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
| Контрольная точка 1.3 «Осуществлен мониторинг по соблюдению графика вывоза ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Ростовской области» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
|  | местный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
| ### Контрольная точка 1.4 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
|  | местный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемо сти /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста50 | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат)1«Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении » | процентов | наследуемый | возрастающий | 80,0 | 80,6 | 100,0 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 53 | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Митякинском сельском поселении » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1 «Выявлены и пресечены нарушения природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Митякинском сельском поселении» |  | наследуемый | возрастающий |  | 80,6 | 100,0 | 100 |  |
|  | Контрольная точка 1.2 «Осуществлено мероприятие по заполнению информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления» | процентов |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.3 «Осуществлен мониторинг по соблюдению графика вывоза ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Ростовской области» | процентов | наследуемый | возрастающий | 80,0 | 80,6 | 100,0 | 100 |  |
|  | ### Контрольная точка 1.4 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды» | процентов | наследуемый | возрастающий | 80,0 | 80,6 | 100,0 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про