РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.03.2026 г.                        № 49                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения   от 16.03.2021г. №43 Об утверждении муниципальной программы  «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения», согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Митякинского сельского поселения

от 20.03.2026 г.  №49

Отчет

о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения

«Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для повышения уровня развития молодежи (граждан) Митякинского сельского поселения, для самореализации и интеграции в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь современной России к 2030 году. (ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ) в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 16.03.2021г. №43 Об утверждении муниципальной программы  «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- Организовано  проведение муниципальных мероприятий, по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного и патриотического воспитания          молодёжи.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов).

Мероприятие	(результат)  1 Организовано  проведение муниципальных мероприятий, по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного и патриотического воспитания          молодёжи» выполнено в полном объеме.

Предусмотрено выполнение 10 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 10, с нарушением срока – 0; не достигнуто – Мероприятие (результат) 2 «Организованы  мероприятий по  пропаганде здорового образа жизни молодежи, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде»   выполнено в полном объеме.

Предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки –4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой предусмотрено: 3 показателей	, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель1 «Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы государственной молодежной политики» – плановое значение 19%, фактическое значение 19%.

Показатель 2 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» – плановое значение 5,1%, фактическое значение 5,1%.

Показатель3  «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде» – плановое значение  31 человек, фактическое значение 31 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

    - Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)

программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

УДп=100+100+100/3=100

УДстр.эл=(100+100+100)/3=100(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)

УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100

    - Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ

где:

ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня

муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

ОПпГП=100+100+100/3=100

ОПпСЭ=(100+100+100+100)/4=100

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100

3.Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁

ФинУп=∑𝑤𝑖∙𝐸(𝑃𝑖)∙100

𝑖=1

ФинУп–оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной )программы в отчетном году;

𝑖– номер	критерия;

𝑁–количество критериев;

𝑤𝑖–удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового

управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖)–значение 𝑖-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев. Так как внебюджетные источники в программе отсутствуют критерий «Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году» не применялся.

- Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований значение критерия 0.

- Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году значение критерия – 0.

- Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г. значение критерия – 0.

- Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г. значение критерия – 0.

- Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

- Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде значение критерия – 0.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы  значение критерия – 0.

ФинУп=(0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167)х100=0

Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8∙ УДгп𝑖+0,1∙ ОПгп+0,1∙ ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная	оценка	хода	реализации	и эффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*0=90,0 в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение 49 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения уровня развития молодежи (граждан) Митякинского сельского поселения, для самореализации и интеграции в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь современной России к 2030 году». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1 Организовано проведение муниципальных мероприятий, по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи | Х | Х | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 1.1 Организованы и проведены акции: «Георгиевская ленточка», «Память поколений», «Удели внимание ветерану». | 31мая 2025г. | 31мая 2025г. | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 1.2 Организованы и проведены акции: «Российская ленточка», «Мы – граждане России!» | 31декабря 2025г. | 31декабря 2025г. | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 1.3 Организовано и проведено мероприятие, посвященное «Дню народного единства» | 30 ноября 2025г. | 30 ноября 2025г | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 1.4 «Организована и проведена акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 30 сентября 2025 | 30 сентября 2025 г. | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 1.5 Организован урок памяти «День памяти жертв расказачивания» | 26 января 2025г. | 26 января 2025г. | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 1.6 Организована акция «Своих не бросаем» сбор гуманитарной помощи для СВО | 05 февраля 2025г. | 05 февраля 2025г. | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 1.7 Организовано спортивное соревнование «Казачьи шермиции» | 01 марта 2025 г | 01 марта 2025 г | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 1.8 Организован и проведен концерт «Памятью жива Россия» посвященный открытию года защитника Отечества. | 26 января2025г. | 26 января 2025г. | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 1.9 Организована акция «Блокадный хлеб» | 26 февраля 2025г. | 26 февраля 2025г | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 2.0 Организовано оформление стенда «Терроризм – угроза обществу» | 31 декабря 2025г. | 31 декабря 2025г | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Мероприятие (результат) 2. Организованы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни молодежи, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде. | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 2.1. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню российской молодежи | 30 июня 2025г. | 30 июня 2025г. | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 2.2 Организована и проведена акция «Ростовская область – территория здоровья! | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 2.3 Организован и проведен конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья! | 31мая 2025г. | 31мая 2025г. | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |
|  | Контрольная точка 2.4 Организован и проведен концерт «День семьи» . | 30 июня 2025г. | 30 июня 2025г. | ед. | 1 | 1 | Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры» МБОУ Митякинская СОШ |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная (комплексная) программа | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 1 «Создание условий для повышения уровня развития молодежи (граждан) Митякинского сельского поселения, для самореализации и интеграции в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь современной России к 2030 году» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

СЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемо сти /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) |  | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста50 | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории Митякинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | Х |
| 1. | Показатель 1 Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы государственной молодежной политики | процентов | наследуемый |  | возрастающий | 15 | 19 | 19 | 100 |  |
|  | Показатель 2 Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде | человек | наследуемый |  | возрастающий | 26 | 31 | 31 | 100 |  |
|  | Показатель 3 Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) | процентов | наследуемый |  | возрастающий | 3,0 | 4,7 | 4,7 |  |  |
|  | Показатель 4. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | процентов | наследуемый |  | возрастающий | 4,0 | 5,1 | 5,1 |  |  |
|  | Показатель 5 Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | человек | наследуемый |  | возрастающий | - | 15 | 15 |  |  |
|  | Показатель 6 Охват молодежи (14 – 22 года) профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность | человек | наследуемый |  | возрастающий | - | 12 | 12 |  |  |
|  | Показатель 7 Охват молодежи мероприятиями по патриотическому воспитанию | человек | наследуемый |  | возрастающий | - | 17 | 17 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

- Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

- Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про