
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от   20.03.2026 г.                        № 49                             ст. Митякинская

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения»
за 2025 год


[bookmark: _Hlk66706447]В соответствии с постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 24.09.2024 г. № 129 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения», Администрация Митякинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения» за 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения   от 16.03.2021г. №43 Об утверждении муниципальной программы  «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения», согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.о. главы Администрации
Митякинского сельского поселения                                И.В. Морозова



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Митякинского сельского поселения
от 20.03.2026 г.  №49 


Отчет
о реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения
 «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения» за 2025 год


Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.
В целях создания условий для повышения уровня развития молодежи (граждан) Митякинского сельского поселения, для самореализации и интеграции в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь современной России к 2030 году. (ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ) в рамках реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 16.03.2021г. №43 Об утверждении муниципальной программы  «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения (далее – муниципальная программа), ответственными исполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- Организовано  проведение муниципальных мероприятий, по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного и патриотического воспитания          молодёжи.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период
Достижению	результатов	в	2025 году способствовала реализация ответственными исполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов). 
Мероприятие	(результат)  1 Организовано  проведение муниципальных мероприятий, по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного и патриотического воспитания          молодёжи» выполнено в полном объеме.
Предусмотрено выполнение 10 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 10, с нарушением срока – 0; не достигнуто – Мероприятие (результат) 2 «Организованы  мероприятий по  пропаганде здорового образа жизни молодежи, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде»   выполнено в полном объеме.
Предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки –4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы
	Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники –0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания	 депутатов Митякинского сельского поселения Тарасовского района от 27.12.2024 №38 «О бюджете Митякинского сельского Тарасовского района на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов» составил 0 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Митякинского сельского поселения Тарасовского района составили 0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.


Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год
Муниципальной программой предусмотрено: 3 показателей	, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель1 «Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы государственной молодежной политики» – плановое значение 19%, фактическое значение 19%.
Показатель 2 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» – плановое значение 5,1%, фактическое значение 5,1%.
             Показатель3  «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде» – плановое значение  31 человек, фактическое значение 31 человек.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.
Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:
УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.
где:
УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной)
программы в отчетном периоде;
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.
УДп=100+100+100/3=100
УДстр.эл=(100+100+100)/3=100(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)
УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:
ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ
где:
ОПпГП	-  оценка	динамики	прироста	значений	показателей  уровня
муниципальной (комплексной) программы;
ОПпСЭ	- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
ОПпГП=100+100+100/3=100
ОПпСЭ=(100+100+100+100)/4=100

ОПгп=0,7∙100+0,3∙100=100
	3.Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁
ФинУп=∑𝑤𝑖∙𝐸(𝑃𝑖)∙100
𝑖=1

ФинУп–оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной )программы в отчетном году;
𝑖– номер	критерия;
𝑁–количество критериев;
𝑤𝑖–удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового
управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
𝐸(𝑃𝑖)–значение 𝑖-го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев. Так как внебюджетные источники в программе отсутствуют критерий «Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году» не применялся.


1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Митякинского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований значение критерия 0.

2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году значение критерия – 0.

3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Митякинского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г. значение критерия – 0.

4. Уровень освоения средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов консолидированного бюджета на реализацию муниципальной (комплексной)  программы в 2025 году к объему средств консолидированного бюджета Митякинского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря 2025 г. значение критерия – 0.

5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде значение критерия – 0.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы  значение критерия – 0.
ФинУп=(0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167+0х0,167)х100=0
Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:
0,8∙ УДгп𝑖+0,1∙ ОПгп+0,1∙ ФинУп=ИОиЭфгп
Интегральная	оценка	хода	реализации	и эффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*0=90,0 в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы отсутствуют.



СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 49
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения уровня развития молодежи (граждан) Митякинского сельского поселения, для самореализации и интеграции в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь современной России к 2030 году».

	
	Мероприятие (результат)1 Организовано  проведение муниципальных мероприятий, по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного и патриотического воспитания          молодёжи
	Х
	Х
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 1.1 Организованы и проведены акции:                       «Георгиевская ленточка», «Память поколений», «Удели внимание ветерану».
	31мая 2025г.
	31мая 2025г.
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 1.2 Организованы и проведены акции: «Российская ленточка», «Мы – граждане России!»
	31декабря 2025г.
	31декабря 2025г.
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 1.3 Организовано и проведено мероприятие, посвященное «Дню народного единства»
	30 ноября 2025г.
	30 ноября 2025г
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 1.4 «Организована и проведена акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
	30 сентября 2025 
	30 сентября 2025 г.
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 1.5 Организован урок памяти «День памяти жертв расказачивания»
	26 января 2025г.
	26 января 2025г.
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 1.6 Организована акция «Своих не бросаем» сбор гуманитарной  помощи для СВО
	05 февраля 2025г.
	05 февраля 2025г.
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 1.7 Организовано спортивное соревнование «Казачьи шермиции»
	01 марта 2025 г
	01 марта 2025 г
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 1.8 Организован и проведен концерт «Памятью жива Россия» посвященный открытию года защитника Отечества.
	26 января2025г.
	26 января 2025г.
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 1.9 Организована акция «Блокадный хлеб»
	26 февраля 2025г.
	26 февраля 2025г
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка  2.0  Организовано оформление стенда  «Терроризм – угроза обществу»
	31 декабря 2025г.
	31 декабря 2025г
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Мероприятие (результат) 2. Организованы  мероприятий по  пропаганде здорового образа жизни молодежи,
вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде.         
	31 декабря 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 2.1. Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню российской молодежи
	30 июня 2025г.
	30 июня 2025г.
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 2.2 Организована и проведена акция «Ростовская область – территория здоровья!
	31 декабря 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 2.3 Организован и проведен конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!
	31мая 2025г.
	31мая 2025г.
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	

	
	Контрольная точка 2.4 Организован и проведен концерт «День семьи» .
	30 июня 2025г.
	30 июня 2025г.
	ед.
	1
	1
	Администрации Митякинского сельского поселения, Муниципальное учреждение культуры «Митякинский дом культуры»                            МБОУ Митякинская СОШ
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.







[bookmark: _bookmark51]49 В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.
Таблица № 1

С






ВЕДЕНИЯ


об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей),
<1>
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной
программой
	сводной
бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная (комплексная) программа
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет <2>
	0
	0
	0
	0
	0

	Структурный элемент 1
«Создание условий для повышения уровня развития молодежи (граждан) Митякинского сельского поселения, для самореализации и интеграции в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь современной России к 2030 году»
	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет <2>
	0
	0
	0
	0
	0


<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Включается в приложение при наличии средств.
<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.
<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).
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Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ



СЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуемо сти
/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы,
структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка динамики прироста50
	Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Реализация молодежной  политики на территории Митякинского сельского поселения»
	51
	Х

	Показатели муниципальной программы
	52
	Х

	1.
	Показатель 1                 Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы государственной молодежной политики
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	15
	19
	19
	100
	

	
	Показатель 2 Охват молодежи, задействованной 
в мероприятиях сферы молодежной политики 
по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма 
и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде
	человек
	наследуемый
	возрастающий
	26
	31
	31
	100
	

	
	Показатель 3 Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской)
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	3,0
	4,7
	4,7
	
	

	
	Показатель 4.  Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность
	процентов
	наследуемый
	возрастающий
	4,0
	5,1
	5,1
	
	

	
	Показатель 5 Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей
	человек
	наследуемый
	возрастающий
	-
	15
	15
	
	

	
	Показатель 6 Охват молодежи (14 – 22 года) профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность
	человек
	наследуемый
	возрастающий
	-
	12
	12
	
	

	
	Показатель 7 Охват молодежи мероприятиями по патриотическому воспитанию
	человек
	наследуемый
	возрастающий
	-
	17
	17
	
	


<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

50 [bookmark: _bookmark52][bookmark: _bookmark53]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.
51 [bookmark: _bookmark54]Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
52 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы
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53 [bookmark: _bookmark55]Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) про

