РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2026 г.                                      № 64                           ст. Митякинская

О внесении изменений в постановление № 172 от 11.11.2024г. «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» на 2026 год»

В соответствии с постановлением Администрации    Митякинского сельского поселения от 23.09.2024 года № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения» Администрация    Митякинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т:                                     
1. Внести изменения в   единый аналитический план реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» на 2025 год, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 

Митякинского сельского поселения                                          И.В. Морозова

Приложение к постановлению 

Администрации Митякинского сельского поселения

от 25.03.2026 г. № 64
Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы 

Митякинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения и благоустройство территории поселения» на 2026 год
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Митякинского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 


	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Митякинского сельского поселения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	616,4
	0,0
	0,0
	616,4
	-

	1.1.1
	Мероприятие (результат) 1
«Тнхническое обслуживание газопровода»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	100,6
	0,0
	0,0
	100,6
	-

	1.1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 «Заключены муниципальные контракты 
	Х
	16.12.2026

	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.1.1.2
	Контрольная точка 1.1.1 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Х
	31.12.2026 
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.1.2.
	Мероприятие (результат) 2 
Оплата электроэнергии за уличное освещение
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	515,8
	0,0
	0.0
	515,8
	-

	1.1.2.1
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты 

	Х
	16.12.2026
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.1.2.2
	Контрольная точка 1.1.2 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Х
	31.12.2026
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Митякинского сельского поселения »
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	140,9
	0,0
	0,0
	140,9
	-

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены расходы на благоустройство территории Митякинского сельского поселения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	135,9
	0,0
	0,0
	135,9
	-



	1.2.1.1
	Контрольная точка 1.1. Заключены муниципальные контракты
	X
	30.12.2026 
	. Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.2.1.2
	Контрольная точка 1.2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	X
	30.12.2026 
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.2.2.
	Мероприятие (результат) 2 « Расходы на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	-

	1.2.2.1
	Контрольная точка 1.1. Заключены муниципальные контракты
	X
	30.12.2026.
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.2.2.2
	Контрольная точка 1.2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Х
	30.12.2026.
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.2.3
	Мероприятие (результат)3 «Осуществлены расходы на оборудование и содержание типовых контейнерных площадок»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	1.2.3.1
	Контрольная точка 1.1. Заключены муниципальные контракты
	X
	30.12.2026
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.2.3.2.
	Контрольная точка 1.2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	X
	30.12.2026
	Администрация Митякинского сельского поселения испектор 

Мирошниченко А.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	2.
	Итого по муниципальной  
программе
	X
	X
	X
	757,3
	0,0
	0,0
	757,3
	-


